## Лист1
Наименование задачи | Описание | исполнитель | статус | Дата когда взяли в работу | Дата исполнения | баг | Приритет
Внедрение новой роли «Сотрудник банка» | Роль: «Сотрудник банка» Это внешний партнер, который заходит в систему исключительно для работы с разделом «Открытие счета». Способ появления в системе: Создаются только вручную администратором системы СБ Арбитра. При создании учетной записи администратор обязательно привязывает этого сотрудника к конкретному банку из «Справочника банков». (задача ) (задача https://ru.yougile.com/team/bf14e00f6574/#SBA-53) Ограничение: Сотрудник банка должен иметь доступ к просмотру и редактированию только тех заявок, которые направлены в его банк. Заявки других банков для него физически недоступны на уровне API-запросов.Поведение при удалении банка: Если администратор удаляет банк из справочника, учетные записи его сотрудников не удаляются, но связь с банком разрывается (сбрасывается в null). В таком состоянии (без привязки к банку) сотрудник при входе в систему просто видит пустой список заявок. В БД необходимо: В таблицу roles добавить новую роль: id 11 name bank_employee display_name Сотрудник банка description Обработка данных клиентов, открытие счетов На фронте Нужно вывести эту роль в разделе "Роли" | - | Открыто | - | - | - | серьезная
Создание раздела/справочника "Банки". Доступный только для админа и владельца проекта | Аналогично разделу "Страховые компании" - https://сбарбитр.рф/inscompanies Необходимо реализовать новый раздел справочника для управления списком банков в системе. Визуально и функционально раздел должен быть построен по аналогии с существующим разделом «Страховые компании», но с изменениями в структуре данных (у банков нет привязки к СРО). URL раздела: /banks Доступ: Только для ролей «Администратор» / «Владелец проекта». Модель данных (Банк) Краткое наименование (string, обязательное) - например, АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" Полное наименование (string, обязательное) — например, Акционерное общество "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" ИНН (int, обязательное) ОГРН (int, обязательное) БИК (int, обязательное) Статус (boolean/select, обязательное) - определяет, активен ли банк ("Активен" / "Неактивен") Адрес (string, обязательное) - юридический адрес Email (string, обязательное) - для уведомлений сотрудникам банка 1. Страница списка банков (Таблица) Интерфейс должен содержать верхнюю панель фильтрации и саму таблицу данных. Верхняя панель: Поле поиска: Текстовый инпут с плейсхолдером «Поиск...». Поиск осуществляется только по названию банка и ИНН. Кнопка «Добавить»: Открывает интерфейс добавления нового банка. Фильтр «Статус»: Выпадающий список со значениями: Любой (по умолчанию), Активна, Неактивна. Колонки таблицы (Grid): В отличие от страховых компаний, колонку «СРО» необходимо убрать. ID (с сортировкой по возрастанию/убыванию). Краткое наименование Полное наименование ИНН Статус: Отображается в виде цветного бейджа.Активна: Зеленый бейдж. Неактивна: Серый бейдж. Действия: Иконки Редактировать (карандаш) и Удалить (корзина). Пагинация: Стандартная пагинация с настройкой количества записей на странице (page, per_page). 2. Карточка банка (Создание / Редактирование) При нажатии на кнопку «Добавить» или на иконку редактирования открывается страница карточки банка. Изменения в UI (относительно страховых): Правый блок «Аккредитация в СРО» необходимо полностью удалить из интерфейса банков. Карточка состоит только из левого блока «Основная информация», который можно растянуть на всю ширину контейнера. Поля формы:Краткое наименование (Text Input, обязательное). Плейсхолдер: Например: ПАО АКБ "1Банк". Полное наименование (Text Input, обязательное). Плейсхолдер: Например: Акционерный коммерческий банк "1Банк". ИНН (Text Input, обязательное) ОГРН (Text Input, обязательное) БИК (Text Input, обязательное) Email (Email Input, обязательное). Плейсхолдер: Введите Ваш E-mail Адрес (Text Input, обязательное) Статус (Select, обязательное). Значения: Активна / Неактивна. Кнопки:Кнопка «Сохранить» — сохранение формы и возврат к списку. Кнопка «Отмена» — возврат к списку без сохранения. 3. Backend (API Контракты) GET /api/banks - получение списка с параметрами POST /api/banks - создание нового банка. GET /api/banks/{id} - получение детальной информации для формы редактирования. PUT /api/banks/{id} - обновление данных банка. DELETE /api/banks/{id} - удаление банка | - | Открыто | - | - | - | серьезная
Backend (БД и API Справочника) | Создание модели Banks Необходимо создать таблицу banks Поля: * id (Primary Key)short_name (string, обязательное) full_name (string, обязательное) inn (string, обязательное, уникальное) ogrn (string, обязательное, уникальное) bik (string, обязательное) kpp (string, обязательное) status (boolean или int, обязательное, по умолчанию активен) address (string, обязательное) email (string, обязательное) created_at, updated_at (timestamps) updated_at (timestamps) 2. Доступы Нужно настроить защиту роутов группы /api/banks/* Логика: Доступ к CRUD-операциям должны иметь только пользователи с ролями «Администратор» и «Владелец проекта». 3. CRUD-эндпоинты GET /api/banks (Список):Реализовать пагинацию (page, per_page). Реализовать фильтрацию по полю status (Активна/Неактивна/Любой). Реализовать поиск по полям short_name, full_name и inn Сортировка списка по id POST /api/banks (Создание) GET /api/banks/{id} (Просмотр): Возврат полной модели банка по ID PUT /api/banks/{id} (Обновление): Валидация данных и обновление записи (с игнорированием уникальности ИНН/ОГРН для текущего обновляемого ID). DELETE /api/banks/{id} (Удаление): Физическое удаление записи из таблицыСвязь со смежной задачей: При удалении банка не забыть, что профили «Сотрудников банка» (если они привязаны к этому bank_id) должны обновляться - их bank_id должен сбрасываться в null. | - | Открыто | - | - | - | серьезная
Frontend. Страница списка банков | Роутинг и права доступа Нужно добавить новый роут /banks. 2. Страница списка банков (Таблица) Интерфейс должен содержать верхнюю панель фильтрации и саму таблицу данных. Верхняя панель: Поле поиска: Текстовый инпут с плейсхолдером «Поиск...». Поиск осуществляется по названию банка и ИНН. Кнопка «Добавить»: Открывает интерфейс добавления нового банка (след. задача) Фильтр «Статус»: Выпадающий список со значениями: Любой (по умолчанию), Активна, Неактивна Колонки таблицы (Grid): В отличие от страховых компаний, колонку «СРО» необходимо убрать. ID (с сортировкой по возрастанию/убыванию). Краткое наименование Полное наименование ИНН Статус: Отображается в виде цветного бейджаАктивна: Зеленый бейдж Неактивна: Серый бейдж Действия: Иконки Редактировать (карандаш) и Удалить (корзина) Пагинация: Стандартная пагинация (исп. текущую реализацию) | - | Открыто | - | - | - | серьезная
Frontend. Страница списка банков - карточка банка | При нажатии на кнопку «Добавить» или на иконку редактирования открывается страница карточки банка. Изменения в UI (относительно страховых): Правый блок «Аккредитация в СРО» необходимо полностью удалить из интерфейса банков. Карточка состоит только из левого блока «Основная информация», который можно растянуть на всю ширину контейнера. Поля формы:Краткое наименование (Text Input, обязательное). Плейсхолдер: Например: ПАО АКБ "1Банк". Полное наименование (Text Input, обязательное). Плейсхолдер: Например: Акционерный коммерческий банк "1Банк". ИНН (Text Input, обязательное) ОГРН (Text Input, обязательное) БИК (Text Input, обязательное) Email (Email Input, обязательное). Плейсхолдер: Введите Ваш E-mail Адрес (Text Input, обязательное) Статус (Select, обязательное). Значения: Активна / Неактивна. Поле СОПД - прикрепить туда документ СОПД без БКИ с 16.01.2026.docx Кнопки:Кнопка «Сохранить» — сохранение формы и возврат к списку заявок. Кнопка «Отмена» — возврат к списку заявок без сохранения. | - | Открыто | - | - | - | серьезная
Заполнить карточку Банка в справочнике банков АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" | Справочник банков - https://сбарбитр.рф/banks Доступ к разделу: администратор и владелец проекта Задача по созданию раздела "Банки" - https://ru.yougile.com/team/bf14e00f6574/#SBA-53 Задача по формированию шаблона согласия - https://ru.yougile.com/team/bf14e00f6574/#SBA-61 ИНН 6625000100 БИК 046577402 КПП 668401001 ОГРН 1026600001823 Юридический адрес 623101, г. Первоуральск, пр. Ильича, 9 «Б» Email oopbanalitika@pervbank.ru Статус Активен | - | Открыто | - | - | - | серьезная
Backend. Заполнение значений в БД | Наполнение БД: Данные для вставки в БД:short_name: АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" full_name: Акционерное общество "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" inn: 6625000100 ogrn: 1026600001823 kpp: 668401001 bik: 046577402 address: 623101, г. Первоуральск, пр. Ильича, 9 «Б» email: oopbanalitika@pervbank.ru status: true (Активен) | - | Открыто | - | - | - | серьезная
Frontend (Обновление интерфейса Карточки банка) | Заполнить карточку банка значениями из таблицы banks в БД | - | Открыто | - | - | - | серьезная
Привязка пользователя к банку при выдаче роли «Сотрудник банка» | Раздел Пользователи - https://сбарбитр.рф/users Создание пользователя - https://сбарбитр.рф/users/add Необходимо доработать интерфейс управления ролями в карточке пользователя. При назначении роли «Сотрудник банка» администратор должен обязательно выбрать конкретный активный банк, к которому привязывается данный пользователь. Frontend Блок «Добавить роль»: Динамический селект: Реализовать отслеживание состояния выбранного значения в нижнем выпадающем списке «Выберите роль». Если выбрана роль «Сотрудник банка», под этим выпадающим списком должен моментально появиться второй селект: «Добавить банк». Значения в селекте: Данные для этого селекта нужно подтянуть с бэкенда (список банков). Важно: в списке должны отображаться только те банки, у которых установлен статус «Активна». Валидация кнопки «Добавить»: Если выбрана роль «Сотрудник банка», кнопка «Добавить» должна быть неактивна (disabled), пока не выбран конкретный банк из второго селекта.Если выбрана любая другая роль, второй селект скрывается, а кнопка работает по стандартной логике. Блок «Текущие роли»: Отображение: После успешного добавления роли, в списке текущих ролей нужно визуально отобразить привязку. Выводить не просто «Сотрудник банка», а указывать название: «Сотрудник банка (АО "Первоуральскбанк")». Удаление: При нажатии на кнопку «Удалить» напротив этой роли, логика остается стандартной - роль снимается, а привязка к банку обнуляется. Backend Создать эндпоинт получения банков для селекта Эндпоинт добавления роли пользователю:Модифицировать текущий метод привязки роли. Метод должен уметь принимать дополнительный параметр bank_id. Учесть правило: Если передается роль Сотрудник банка, параметр bank_id становится обязательным. Если bank_id не передан или передан ID неактивного - возвращать ошибку валидации (422 Unprocessable Entity). При успешной проверке записывать bank_id в профиль пользователя в БД (связь один-к-одному: 1 пользователь = 1 банк). Эндпоинт удаления роли:Модифицировать метод снятия роли. Если у пользователя удаляется роль Сотрудник банка, значение поля bank_id в БД должно автоматически сбрасываться в null. | - | Открыто | - | - | - | серьезная
Backend (Доработка API управления ролями) | Эндпоинт получения списка активных банков для селекта Нужно создать новый эндпоинт (или модифицировать существующий GET-запрос банков), который будет отдавать список банков специально для выпадающего списка на фронтенде. Эндпоинт: GET /api/banks/active (или GET /api/banks?status=active) Нужно возвращать только те банки, у которых в БД установлен статус «Активна». В ответе достаточно передавать только id и short_name. 2. Модификация метода привязки роли (Добавление) Эндпоинт: Текущий эндпоинт, отвечающий за сохранение профиля/ролей. Логика и валидация:Модифицировать текущий метод привязки роли. Метод должен уметь принимать дополнительный параметр bank_id. Учесть правило: Если передается роль «Сотрудник банка», параметр bank_id становится обязательным. Если bank_id не передан или передан ID неактивного банка - возвращать ошибку валидации HTTP 422 Unprocessable Entity с соответствующим текстом ошибки. При успешной проверке записывать bank_id в профиль пользователя в БД (связь один-к-одному: 1 пользователь = 1 банк). 3. Модификация метода снятия роли (Удаление) Эндпоинт: Текущий эндпоинт удаления роли Логика: Модифицировать метод снятия роли. Если у пользователя удаляется роль «Сотрудник банка», значение поля bank_id в таблице пользователей в БД должно автоматически сбрасываться в null. | - | Открыто | - | - | - | серьезная
Frontend (Доработка интерфейса карточки пользователя) | Доработка блока «Добавить роль» Динамический селект: Реализовать отслеживание состояния выбранного значения в нижнем выпадающем списке «Выберите роль».Если выбрана роль «Сотрудник банка», под этим выпадающим списком должен моментально появиться второй селект: «Добавить банк» Если выбрана любая другая роль, второй селект скрывается. Заполнение селекта: Данные для этого селекта нужно подтянуть с бэкенда через эндпоинт списка активных банков. Важно: в списке должны отображаться только те банки, у которых установлен статус «Активна». Валидация кнопки «Добавить»: Если выбрана роль «Сотрудник банка», кнопка «Добавить» должна быть неактивна (disabled), пока не выбран конкретный банк из второго селекта.Если выбрана любая другая роль, кнопка работает по стандартной логике. 2. Доработка блока «Текущие роли» Отображение привязки: После успешного добавления роли, в списке текущих ролей (в интерфейсе карточки пользователя) нужно визуально отобразить привязку. Выводить не просто «Сотрудник банка», а указывать название привязанного банка: «Сотрудник банка (АО "Первоуральскбанк")». Удаление: При нажатии на кнопку «Удалить» напротив этой роли, логика остается стандартной — отправляется запрос на бэкенд, роль снимается визуально из списка, а привязка к банку обнуляется на стороне сервера. | - | Открыто | - | - | - | серьезная
Создание раздела ОТКРЫТИЕ СЧЕТА. База данных и API Клиента. Backend | Новые таблицы в БД: 1. Банковская заявка bank_applications Разделила на три блока, чтобы было удобнее воспринимать: Данные об АУ: Название поля (RU) Предлагаемое имя в БД Тип данных Ф.И.О. applicant_full_name VARCHAR Предыдущее ФИО applicant_previous_full_name VARCHAR (Nullable) ИНН applicant_inn VARCHAR Гражданство applicant_citizenship VARCHAR Дата рождения applicant_birth_date DATE Место рождения applicant_birth_place VARCHAR Серия паспорта applicant_passport_series VARCHAR Номер паспорта applicant_passport_number VARCHAR Дата выдачи applicant_passport_issue_date DATE Кем выдан applicant_passport_issued_by VARCHAR Код подразделения applicant_passport_department_code VARCHAR Мобильный телефон applicant_phone_mobile VARCHAR Рабочий телефон applicant_phone_work VARCHAR (Nullable) Домашний телефон applicant_phone_home VARCHAR (Nullable) Адрес регистрации: Область / Край applicant_reg_region VARCHAR Адрес регистрации: Город / Населенный пункт applicant_reg_city VARCHAR Адрес регистрации: Улица applicant_reg_street VARCHAR Адрес регистрации: Дом applicant_reg_house VARCHAR Адрес регистрации: Стр./корп. / лит. applicant_reg_building VARCHAR (Nullable) Адрес регистрации: Квартира applicant_reg_apartment VARCHAR (Nullable) Адрес фактического: Область / Край applicant_fact_region VARCHAR Адрес фактического: Город / Населенный пункт applicant_fact_city VARCHAR Адрес фактического: Улица applicant_fact_street VARCHAR Адрес фактического: Дом applicant_fact_house VARCHAR Адрес фактического: Стр./корп. / лит. applicant_fact_building VARCHAR (Nullable) Адрес фактического: Квартира applicant_fact_apartment VARCHAR (Nullable) Данные о должнике: Название поля (RU) Предлагаемое имя в БД Тип данных Ф.И.О. applicant_full_name VARCHAR Предыдущее ФИО applicant_previous_full_name VARCHAR (Nullable) ИНН applicant_inn VARCHAR Гражданство applicant_citizenship VARCHAR Дата рождения applicant_birth_date DATE Место рождения applicant_birth_place VARCHAR Серия паспорта applicant_passport_series VARCHAR Номер паспорта applicant_passport_number VARCHAR Дата выдачи applicant_passport_issue_date DATE Кем выдан applicant_passport_issued_by VARCHAR Код подразделения applicant_passport_department_code VARCHAR Мобильный телефон applicant_phone_mobile VARCHAR Рабочий телефон applicant_phone_work VARCHAR (Nullable) Домашний телефон applicant_phone_home VARCHAR (Nullable) Адрес регистрации: Область / Край applicant_reg_region VARCHAR Адрес регистрации: Город / Населенный пункт applicant_reg_city VARCHAR Адрес регистрации: Улица applicant_reg_street VARCHAR Адрес регистрации: Дом applicant_reg_house VARCHAR Адрес регистрации: Стр./корп. / лит. applicant_reg_building VARCHAR (Nullable) Адрес регистрации: Квартира applicant_reg_apartment VARCHAR (Nullable) Адрес фактического: Область / Край applicant_fact_region VARCHAR Адрес фактического: Город / Населенный пункт applicant_fact_city VARCHAR Адрес фактического: Улица applicant_fact_street VARCHAR Адрес фактического: Дом applicant_fact_house VARCHAR Адрес фактического: Стр./корп. / лит. applicant_fact_building VARCHAR (Nullable) Адрес фактического: Квартира applicant_fact_apartment VARCHAR (Nullable) Системные поля: Название поля (RU) Предлагаемое имя в БД Тип данных Комментарий ID заявки id BIGINT / UUID Первичный ключ (Primary Key). Инициатор (Физ.лицо / АУ) - пока только АУ user_id BIGINT ID пользователя, который физически нажал кнопку создания заявки. Арбитражный управляющий au_id BIGINT ID профиля АУ, на которого открывается счет (может совпадать с user_id, если АУ создает сам). Выбранный банк bank_id BIGINT ID банка (в нашем случае пока ID «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»). Статус заявки status VARCHAR или INT В договорах страхования в таблице contracts используется тип int Причина отказа rejection_reason TEXT Заполняется сотрудником банка при переводе в статус «Отклонена». (Nullable) Дата создания created_at TIMESTAMP Заполняется БД автоматически при создании. Дата обновления updated_at TIMESTAMP Обновляется автоматически при любых изменениях (смена статуса, редактирование). Файлы: Настроить связь с таблицей файлов (для хранения паспортов, определений, СОПД, справок - того, что требуется в заявке). Статусы банковской заявки Далее общее описание для статусов: Ожидание разрешения - Стартовый статус, если заявку инициировало физ. лицо и АУ еще не дал разрешение. Заявка скрыта от сотрудников банка - видна только физ. лицу. Нельзя редактировать заявку до одобрения от АУ. (пока просто заложить в БД, что такой статус будет) Черновик - Устанавливается при создании заявки самим АУ или после одобрения запроса пот физ. лица. Заявку можно редактировать. Видна всем и сотрудникам банка и заявителям Отправлена в банк - При нажатии кнопки отправки в банк. Доступна для чтения банку и недоступна для редактирования клиентом. На рассмотрении - Заявка поступила в банк и взята в работу - устанавливается вручную сотрудниками банка. Доступна для чтения банку и недоступна для редактирования клиентом. Счет зарезервирован - Успешный ПРЕДфинальный статус. Устанавливается сотрудником банка при прикреплении справки. Недоступна для редактирования клиентом Счет открыт - Успешный финальный статус. Устанавливается сотрудником банка после оффлайн встречи с АУ. Недоступна для редактирования клиентом Отклонена - Неуспешный финальный статус. Устанавливается вручную сотрудником банка. Недоступна для редактирования клиентом. _______________________________________________________________________________________________________________ 2. CRUD заявок для Клиента (АУ) Удалять заявки АУ не может GET /api/bank-applications: Получение списка заявок текущего пользователя (АУ видит свои, которые он создал лично) POST /api/bank-applications: Создание заявки (применяется статус "Черновик") GET /api/bank-applications/{id}: Получение конкретной карточки заявки для редактирования/просмотра PUT /api/bank-applications/{id}: Обновление данных заявки - редактирование (доступно только в статусе "Черновик"). 3. Загрузка и удаление (замена) файлов POST /api/bank-applications/{id}/files: Эндпоинт для загрузки паспорта, определения и иных документов. Использовать существующую механику загрузки в хранилище. Валидация форматов - если есть таковая (.pdf, .doc, .docx). DELETE /api/bank-applications/{id}/files/{file_id} - удаление документа (возможно только в момент создания заявки, или в статусе "Черновик") 4. Финальная отправка заявки в банк и СОПД POST /api/bank-applications/{id}/submit: Эндпоинт финальной отправки заявки. Логика:Проверка наличия обязательных файлов (паспорт, определение, подписанное СОПД Изменение статуса на "Отправлена в банк" Триггер уведомления: Отправка email на corp_email банка (Берется из справочника банков/БД) - другая задача | - | Открыто | - | - | - | серьезная
Создание раздела ОТКРЫТИЕ СЧЕТА. АПИ Сотрудник банка. Backend | API Сотрудника банка 1. Список заявок для Банка GET /api/bank/applications: Получение списка заявок. Фильтрация: Строгая фильтрация по bank_id (сотрудник видит только заявки своего банка - связанная задача https://ru.yougile.com/team/bf14e00f6574/#SBA-55). Исключения статусов: Исключить из выдачи статус "Ожидает разрешения" (скрыто от банка). 2. Карточка заявки и скачивание документов GET /api/bank/applications/{id}: Полные данные по заявке (только просмотр для банка, сотрудник банка может менять только статус и прикреплять документы при определенных статусах) GET /api/bank/applications/{id}/files/download: скачивание документов клиента из заявки 3. Управление статусами (Сотрудник банка) PUT /api/bank/applications/{id}/status: Изменение статуса сотрудником. Валидация по статусам:Если статус "Счет зарезервирован": открывать поле для загрузки документов в заявку POST /api/bank-applications/{id}/files Если статус "Отклонена": Требовать передачи поля rejection_reason (причина отказа) (как это сейчас реализовано в договорах страхования, когда статус заявки меняется на "Требуются документы"/"Требуется корректировка" (куратор нажимает на кнопки [Запросить документы]/[Отправить на доработку] В остальных случаях (например, "На рассмотрении", "Счет открыт") — просто смена статуса. | - | Открыто | - | - | - | серьезная
Создание раздела ОТКРЫТИЕ СЧЕТА. Frontend. Интерфейс Клиента: АУ. Экран выбора банка | Мой профиль +1 Сменить компанию Исполнитель Дедлайн Приоритет баг 5.3. Создание раздела ОТКРЫТИЕ СЧЕТА. Frontend. Интерфейс Клиента: АУ. Экран выбора банка SBA-87 Чат Инфо / Лог Описание Подзадачи Редактировать описание | - | Открыто | - | - | - | серьезная
Создание раздела ОТКРЫТИЕ СЧЕТА. Frontend. Интерфейс Клиента: АУ. Экран 2 - форма заявки. Блок "Данные заявителя" | Экран 2: Форма заявки. Блок «Данные заявителя» от АУ (1).pdf - внешний вид формы (изображение большое, скринами вставлять сюда очень много) При клике на кнопку [Выбрать] в карточке конкретного банка на Экране 1 пользователю открывается форма создания заявки. Данная форма автоматически привязывается к идентификатору выбранного банка (bank_id). Логика работы блока «Данные заявителя» Если инициатором создания заявки выступает АУ (в будущем будет еще физ.лицо), система автоматически подтягивает данные арбитражного управляющего из БД, на которого открывается счет. Процесс делится на следующие этапы: Бэкенд-валидация и сбор данных: Система выполняет запрос к базе данных в таблицу users по идентификатору арбитражного управляющего (user_id). И находит все требуемые и возможные данные для заявки. Предзаполнение: Все возможные найденные данные АУ в БД автоматически подставляются в форму и доступны для редактирования. Ручной ввод недостающих данных: Поля, информация для которых в профиле АУ отсутствует (например, дополнительные номера телефонов и т.д.), остаются пустыми - АУ дозаполняет их вручную. | - | Открыто | - | - | - | серьезная
Создание раздела ОТКРЫТИЕ СЧЕТА. Frontend. Интерфейс Клиента: АУ. Экран 2 - форма заявки. Блок "Данные должника" | Экран 2: Форма заявки. Блок "Данные должника" (Интеграция с ЕФРСБ) от АУ (1).pdf - внешний вид формы Логика: При клике [Выбрать процедуру] на форме заявки открывается модалка со списком процедур АУ (подтягиваются из ЕФРСБ по ИНН АУ). При выборе - поля должника автоматически заполняются данными этой процедуры с возможностью редактирования. Заголовок окна: Выбор процедуры должника Содержимое таблицы: Внутри окна отображается список только АКТИВНЫХ текущих процедур АУ. Столбцы: Дата назначения, Дело (номер и дата), Должник, Тип назначения, Статус, Действие (кнопка [Выбрать]). Кнопка [Создать с ЕФРСБ] - обновляет список с ЕФРСБ (если появились новые процедуры в ЕФРСБ - они добавляются в список в модальном окне). Работает аналогично кнопке [Загрузить с ЕФРСБ] в разделе "Мои процедуры" у пользователя с ролью АУ (можно переиспользовать). | - | Открыто | - | - | - | серьезная
Создание раздела ОТКРЫТИЕ СЧЕТА. Frontend. Интерфейс Клиента: АУ. Экран 2 - форма заявки. Модальное окно загрузки согласия на ОПД | Экран 2: Форма заявки. Логика отправки и Модальное окно СОПД: При нажатии на кнопку [Отправить в банк] заявка не отправляется в банк сразу (не записывается в БД). Система проводит валидацию (проверяет, заполнены ли все обязательные поля и загружены ли паспорт и определение). Если форма валидна, система открывает модальное окно «Согласие на обработку персональных данных»:Элементы модального окна: Текст: "Пожалуйста, скачайте шаблон согласия, заполните и загрузите готовый документ для завершения отправки заявки." Блок скачивания: Иконка документа и кнопка/ссылка [Скачать шаблон] Поле загрузки: Блок для загрузки готового согласия.Ограничения форматов: .doc, .docx .pdf Кнопки модального окна:[Отмена] - закрывает окно, возвращает пользователя к редактированию формы (данные не теряются). [Подтвердить и отправить] - финальная кнопка отправки заявки. Заблокирована до тех пор, пока пользователь не загрузит файл. 3. Финальная отправка: Только после загрузки файла согласия и нажатия кнопки [Подтвердить и отправить]:Модальное окно закрывается. Файл согласия прикрепляется к общему пакету документов заявки. Статус заявки меняется на "Отправлена в банк". Заявка уходит в общий список заявок банка и блокируется для дальнейшего редактирования АУ. Эндпоинт: POST /api/bank-applications/{id}/submit | - | Открыто | - | - | - | серьезная
Добавление согласия ОПД в справочник Банков. | Аналогично справочнику страховых компаний - https://сбарбитр.рф/inscompanies В карточке банка АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» необходимо добавить предзаполненный переменными шаблон согласия на ОПД, как это сейчас реализовано в шаблонах согласия на ОПД в карточках страховых компаний: Согласие для АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»: Пустой исходник - СОПД без БКИ с 16.01.2026.docx Указания к заполнению: Шрифт - Times New Roman Размер шрифта - 8 Цвет шрифта - черный Пустые значения: Если какие-либо данные для переменных отсутствуют в базе профиля или не были заполнены на форме (например, нет фактического адреса или СНИЛСа), система НЕ должна выводить символы (типа null, undefined или саму переменную ${...}). На месте недостающих данных должна оставаться пустота, чтобы пользователь мог вписать их от руки в распечатанном виде. Примечание о типе должника: Если счет открывается на должника с типом юр.лицо (задача на определение типа должника - https://ru.yougile.com/team/bf14e00f6574/#SBA-63), то на 1-ой странице согласия заполняем только верхний блок данными АУ, на котором закреплена эта процедура, нижний оставляем пустым: Если счет открывается на должника с типом физ.лицо (задача на определение типа должника - https://ru.yougile.com/team/bf14e00f6574/#SBA-63), то на 1-ой странице заполняем оба блока: верхний блок - данными этого должника, а нижний блок - данными АУ, на котором закреплена эта процедура. Вторую страницу в обоих случаях заполнять НЕ НУЖНО ! Примечание об ИНИЦИАТОРЕ открытия счета: Подробная логика кнопок и заполнения полей описана в задаче - https://ru.yougile.com/team/bf14e00f6574/#SBA-59 Если заявку создает физ.лицо, которое получило разрешение от АУ, то данные АУ подтягиваются автоматически из профиля АУ в БД СБ Арбитра. А данные о должнике физ.лицо заполняет вручную, но с возможностью загрузить их по ИНН с ЕФРСБ - кнопка [Заполнить с ЕФРСБ] (такой функционал уже реализован в блоке "Информация о должнике" при создании дополнительного договора страхования - кнопка [Заполнить из ЕФРСБ]): Если заявку создает АУ, то его данные подтягиваются из профиля в БД СБ Арбитра, изменить их можно в настройках профиля в лк СБ Арбитр. А данные о должнике АУ заполняет автоматически, выбрав необходимую процедуру в списке своих процедур по кнопке [Выбрать процедуру] при создании заявки. Далее логика повторяет "Примечание о типе должника" (опис. выше). Формирование шаблона: Известные переменные данных из профиля АУ Остальные переменные нужно смотреть по коду Примеры предзаполненных шаблонов можно посмотреть в разделе Стр. компании в разделе основная информация внутри карточки компании https://xn--80abb2a1bcbn.xn--p1ai/inscompanies/{id} , где {id} - идентификатор (номер конкретной страховой компании), например: Аскор https://xn--80abb2a1bcbn.xn--p1ai/inscompanies/12 Тит https://xn--80abb2a1bcbn.xn--p1ai/inscompanies/6 Фамилия ${lastname} Имя ${firstname} Отчество ${middlename} Паспорт серия ${passport_series} номер ${passport_number} Кем выдан ${issuer_name} Дата выдачи ${issue_date} Адрес регистрации по месту жительства ${registration_address} Фактический адрес ${fact_address} ИНН ${inn} СНИЛС ${snils} Переменные для Должника: Необходимо определить самостоятельно ориентируясь на поля в форме создания заявки на открытие счета Форма: От физ.лица.pdf ОТ АУ.pdf Примеры переменных: Фамилия: ${debtor_lastname} Имя: ${debtor_firstname} Отчество: ${debtor_middlename} ИНН: ${debtor_inn} Гражданство: ${debtor_citizenship} Дата рождения: ${debtor_birth_date} Место рождения: ${debtor_birth_place} Паспорт серия: ${debtor_passport_series} Паспорт номер: ${debtor_passport_number} Кем выдан: ${debtor_issuer_name} Дата выдачи: ${debtor_issue_date} Код подразделения: ${debtor_issuer_code} Адрес регистрации: ${debtor_registration_address} (собирается в строку из полей: область, город, улица, дом, стр, кв) Фактический адрес: ${debtor_fact_address} (собирается в строку из полей: область, город, улица, дом, стр, кв) Мобильный телефон: ${debtor_mobile_phone} Генерация документа: Триггер: Документ генерируется, заполняется переменными и становится доступен для скачивания в момент, когда пользователь заполняет все обязательные поля формы и нажимает кнопку [Отправить в банк] (после этого открывается модальное окно загрузки подписанного СОПД). задача - https://ru.yougile.com/team/bf14e00f6574/#SBA-59 | - | Открыто | - | - | - | серьезная
Определение типа должника (физ/юр.лицо) | Необходимо реализовать функцию автоматического определения типа должника (юридическое или физическое лицо) на этапе создания заявки на открытие счета. Определение должно происходить на основе анализа ИНН, указанного в заявке. Логика определения Тип должника Количество цифр в ИНН Юридическое лицо 10 цифр Физическое лицо 12 цифр Шаги: 1) Пользователь переходит в раздел "Открытие счета" 2) Нажимает кнопку [Новая заявка] 3.1) Если физ. лицо - запрашивает разрешение от АУ перед заполнением 3.2) Если юр. лицо - не запрашивает разрешение - переходит к заполнению формы 4) Переходит к заполнению данных о должнике 4.1) Если физ. лицо - заполняет вручную или с помощью ЕФРСБ 4.2) Если юр. лицо - заполняет вручную или выбирает процедуру 5) Нажимает кнопку [Отправить в банк] После нажатия кнопки [Отправить в банк] вызывается функция по определению типа должника (если в форме, в блоке о должнике, в поле ИНН 10 цифр - юр. лицо, если 12 - физ. лицо) | - | Открыто | - | - | - | серьезная
Реализация выбора роли и динамической формы при регистрации | Разделить процесс регистрации в системе «СБ Арбитр» на два потока. Пользователь должен явно выбрать свою роль (Арбитражный управляющий или Физическое лицо), после чего система должна показать соответствующий набор полей для заполнения. Frontend Шаг 1: Экран выбора роли При нажатии на кнопку «Зарегистрироваться» (или при переходе на страницу /register), вместо сразу открытой формы пользователь должен видеть промежуточный шаг - Выбор роли:Опция 1: «Арбитражный управляющий» Опция 2: «Физическое лицо» Шаг 2: Динамическая форма регистрации В зависимости от выбранной роли форма должна перестраиваться: Вариант А: Выбрана роль «Физическое лицо»Отображаются базовые поля:Email (обязательное, тип email) Телефон (обязательное, маска ввода телефона) Вариант Б: Выбрана роль «Арбитражный управляющий»Отображаются базовые поля:Email (обязательное) Телефон (обязательное) «Номер СГРАУ» (необязательное) (переименованное поле задача - https://ru.yougile.com/team/bf14e00f6574/#SBA-60) Backend Модификация эндпоинта регистрации:Метод должен принимать новый обязательный параметр role (значения, например: AU и USER). Правила валидации (Validation Rules):Если role === 'USER', параметры email и phone обязательны. Номер СГРАУ null Если role === 'AU', параметры email, phone и Номер СГРАУ, при этом если Номер СГРАУ пусто - записываем null. Создание пользователя в БД:После успешной валидации система создает пользователя и присваивает ему ту роль, которую он выбрал (USER или AU) | - | Открыто | - | - | - | серьезная
Новый раздел для физ. лица: «Управляющие» | В левом меню для пользователей с ролью «Физическое лицо» необходимо вывести новый раздел «Управляющие». В этом разделе в виде списка будут отображаться все АУ, которые ранее дали данному пользователю разрешение на работу от их имени Содержание раздела: Заголовок: Мои управляющие Раздел разделен на два блока (вкладки):Для договоров страхования: список АУ, которые одобрили запросы, инициированные из раздела «Мои договоры» Для открытия счетов: список АУ, которые одобрили запросы, инициированные из раздела «Открытие счета» Колонки таблицы: ФИО АУ, ИНН, СРО, Дата выдачи разрешения, Действия (Удалить) Удаление АУ пользователем: В колонке действий есть иконка «Корзина» Физ. лицо может удалить АУ из своего списка (если, например, перестал с ним работать) При клике на удаление отображается модальное окно подтверждения:Текст: «Вы уверены, что хотите удалить управляющего [ФИО] из списка? Для создания новых заявок от его имени потребуется запрашивать разрешение заново» Кнопки: [Удалить]/ [Отмена] Как сохраняются АУ в списке Управляющих физического лица Триггер сохранения:Когда АУ нажимает «Разрешить» в уведомлении о запросе на создание заявки (из любого источника: договор страхования или открытие счета) В этот момент создается запись в таблице. Разделение по вкладкам:Если АУ одобрил запрос из страхования => запись создается во вкладке "Для договоров страхования" Если АУ одобрил запрос из открытия счетов => запись создается во вкладке "Для открытия счетов" Если связь уже существует:Если связь уже существует, то при создании новой заявки физ. лицу открывается возможность выбора уже сохраненного АУ из списка. Если АУ удален:При попытке создать заявку через "Выбрать АУ" - этот АУ не отображается в списке При попытке создать заявку через "Запросить разрешение" с ИНН этого АУ:Система находит запись Создается новый запрос на одобрение (старая связь не восстанавливается, создается новая запись после одобрения) Что происходит при удалении АУ пользователем АУ исчезает из списка в разделе "Управляющие" АУ исчезает из выпадающих списков при создании заявок через "Выбрать АУ" Все существующие заявки (черновики, отправленные и т.д.) остаются без изменений Для создания новых заявок от имени этого АУ потребуется заново запросить разрешение | - | Открыто | - | - | - | серьезная
Новый раздел для АУ: «Мои помощники» | В левом меню для пользователей с ролью «Арбитражный управляющий» необходимо вывести новый раздел «Мои помощники». В этом разделе в виде списка будут отображаться все физические лица, которым данный АУ выдал разрешение на работу от своего имени (в договорах страхования и/или открытии счетов). Содержание раздела Внешний вид (стили) аналогичен разделу "Управяющие" для физ. лиц: https://ru.yougile.com/team/bf14e00f6574/#SBA-64 Заголовок: Мои помощники Раздел разделен на два блока (вкладки): Вкладка Содержание Для договоров страхования Список физ. лиц, которым АУ выдал разрешение на создание договоров страхования от его имени Для открытия счетов Список физ. лиц, которым АУ выдал разрешение на создание заявок на открытие счетов от его имени Колонки таблицы В каждой вкладке таблица содержит следующие колонки: Колонка Описание ФИО Полное имя пользователя Телефон Контактный телефон Email Адрес электронной почты Дата выдачи разрешения Когда АУ разрешил этому физ. лицу работать от своего имени Действия Кнопка «Удалить» (иконка «Корзина») Как сохраняются физ. лица в списке "Мои помощники" Триггер сохранения: Когда АУ нажимает «Разрешить» в уведомлении о запросе на создание заявки (из любого источника: договор страхования или открытие счета) - в этот момент создается запись в таблице связей. Разделение по вкладкам Если АУ одобрил запрос из страхования => физ. лицо появляется во вкладке "Для договоров страхования" Если АУ одобрил запрос из открытия счетов => физ. лицо появляется во вкладке "Для открытия счетов" Если физ. лицо получало разрешение на оба типа заявок, оно отображается в обеих вкладках Что происходит при удалении физ. лица При клике на иконку [Удалить] в колонке действий: Открывается модальное окно подтверждения: "Вы уверены, что хотите запретить [ФИО физ. лица] создавать заявки от Вашего имени? При необходимости помощник сможет запросить разрешение заново Кнопки: [Запретить] [Отмена]" После подтверждения:Физ. лицо исчезает из соответствующей вкладки раздела "Мои помощники" Физ. лицо больше не может выбирать этого АУ при создании новых заявок через "Выбрать АУ" Существующие заявки (черновики, отправленные, и прочее ) НЕ меняются Повторное добавление после удаление Если АУ запретил физ. лицу создавать заявки (удалил его из списка помощников), а потом передумал: Физ. лицо может снова нажать «Запросить разрешение» в соответствующем разделе Система создает новый запрос (уведомление АУ) Если АУ снова нажимает «Разрешить»:Создается НОВАЯ запись в таблице связей Физ. лицо снова появляется в списке "Мои помощники" | - | Открыто | - | - | - | серьезная
Модуль запроса разрешений на создание заявок на договоры страхования (для роли «Физ. лицо») | Необходимо реализовать механизм контролируемого создания договора страхования, где обычный пользователь (физ.лицо) может инициировать создание договора только после одобрения со стороны Арбитражного управляющего. Разрешение запрашивается один раз. После одобрения АУ сохраняется в списке управляющих пользователя, и последующие договоры создаются без повторных запросов. (задача - https://ru.yougile.com/team/bf14e00f6574/#SBA-64) Фронтенд 1. Инициирование запроса Расположение: Раздел «Мои договоры», кнопка «+ Заявка на расчет». Действие: При клике открывается промежуточное окно с выбором дальнейшего действия: Заголовок: Создание новой заявки Подзаголовок: Выберите, от чьего имени Вы хотите создать заявку на расчет договора страхования: Кнопка [Выбрать АУ] (активна, если в разделе «Управляющие» на вкладке "Для договоров страхования" есть хотя бы один АУ). Кнопка [Запросить разрешение] 1.1. Логика кнопки [Выбрать АУ] Открывается окно со списком сохраненных АУ в разделе "Управляющие" вкладка "Для договоров страхования" Пользователь выбирает АУ и нажимает «Создать заявку» Система сразу создает заявку со статусом «Черновик», как если бы это делал сам АУ. Открывается форма договора, поля ИНН и ФИО выбранного АУ предзаполнены и заблокированы для редактирования. 1.2. Логика кнопки [Запросить разрешение] Открывается модальное окно ««Запрос разрешения на создание договора страхования» Поля: «ИНН арбитражного управляющего» (обязательное, только цифры, 10 или 12 символов) Кнопка «Отправить запрос» (активна только при заполнении поля ИНН) Кнопка «Отмена» (закрывает окно без сохранения) 2. Валидация и проверка АУ (при запросе разрешения по кнопке [Запросить разрешение]) Пользователь ввел ИНН и нажал «Отправить запрос». Фронтенд проверяет ИНН на бэкенде в БД СБ Арбитра: Вариант А: АУ зарегистрирован в системе СБ Арбитр (ИНН найден)Бэкенд возвращает ФИО АУ. Фронтенд отображает в окне: «Арбитражный управляющий: Иванов Иван Иванович». Кнопка «Отправить запрос» остается активной для финального подтверждения. Вариант Б: АУ НЕ зарегистрирован (ИНН не найден в БД СБ Арбитра)Фронтенд выводит ошибку: «Арбитражный управляющий НЕ зарегистрирован в системе. Создать заявку невозможно.» Ниже выводится блок с текстом: «Отправьте управляющему ссылку для регистрации: [Ссылка]» и иконкой «Скопировать в буфер обмена». Кнопка «Отправить запрос» блокируется (заявка со статусом "Ожидает подтверждения" в базу НЕ записывается (не создается)). 3. Отправка запроса Пользователь повторно нажимает «Отправить запрос». Действия:Создаётся заявка со статусом "Ожидание разрешения". В таблице «Мои договоры» у физ. лица появляется некликабельная (нет действия "редактировать") строка с заявкой: Статус «Ожидание разрешения», Ф.И.О — ФИО АУ, Дата и Тип — прочерки (-). Дополнительно: в лк АУ, в разделе "Мои договоры" данная заявка отображается в общем списке только тогда, когда её статус отличается от "Ожидает разрешения" (черновик/на рассмотрении/.... и прочее). То есть - только после одобрения АУ 4. Интерфейс Арбитражного управляющего (Процесс Одобрения/Отклонения) Раздел: Уведомления (в Личном кабинете АУ). АУ получает уведомление о новом запросе на создание заявки от физ.лица Карточка уведомления: При клике на уведомление раскрывается подробная информация:Текст: "Пользователь [ФИО физ. лица] запрашивает разрешение на создание заявки договора страхования." Кнопки действий (внутри интерфейса): [Разрешить] и [Отклонить]. При нажатии на [Отклонить] всплывает окно подтверждения об отклонении запроса (для случайных нажатий) 5. Обработка результата (для физ. лица) При нажатии кнопок АУ, физ. лицо получает встречное уведомление в раздел уведомлений личного кабинета СБ Арбитра (Одобрено/Отклонено). Тексты уведомлений:В случае согласия: «Запрос на создание заявки на договор страхования №[номер] одобрен арбитражным управляющим.» В случае отказа: «Запрос на создание заявки на договор страхования №[номер] отклонен арбитражным управляющим.» Синхронизация заявки:При одобрении: статус меняется с "Ожидание разрешения" на "Черновик". Строка становится кликабельной (редактируемой) для физ. лица, а также заявка отображается в общем списке заявок данного АУ. При отклонении: заявка физически удаляется из таблицы заявок физ. лица. Бэкенд Видимость заявок Ожидает разрешения Видимость: Видна ТОЛЬКО физ. лицу (создателю). Скрыта от сотрудников банка, и АУ. Недоступна для редактирования клиентом. Черновик, На рассморении, на модерации и остальные ... Видимость: Видна всем 1. API эндпоинты 1.1 Проверка АУ В момент, когда физ.лицо отправляет запрос с ИНН АУ Логика: Запрос к БД по введенному ИНН Если АУ найден => возвращаем { "found": true, "full_name: "Иванов Иван Иванович" } Если не найден => возвращаем { "found": false, "register_link": "https://sspb-id.ru/...", "error": "Арбитражный управляющий не зарегистрирован в системе. Создать заявку невозможно" } 1.2 Создание заявки на договор страхование со статусом "Ожидает подтверждения" Логика: Генерация номера договора, Создание записи в БД:Статус: pending_approval Создание уведомления в разделе уведомлений для АУ (связь по au_id). Триггерится отправка Email. (см. пункт 2) Важно: Email отправляется на ту почту, которая указана в профиле АУ в БД СБ Арбитра (а не на ту, что ввело физ. лицо в модальном окне, когда запросило разрешение). 1.3 Одобрение/Отклонение (POST /api/.../approve и /reject) Защита: Эндпоинты работают только для авторизованных пользователей с ролью АУ. Бэкенд проверяет, что ID текущего АУ совпадает с au_id в заявке. При approve - смена статуса на "Черновик", сохранение даты, когда было выдано разрешение, привязка заявки к профилю АУ. Назначение куратора физ. лицу описано в пункте 3 При reject - удаление заявки. 2. Email-уведомление Текст письма: Уважаемый(ая) [ФИО АУ]! [ФИО пользователя] запрашивает Ваше разрешение на создание заявки на договор страхование. Чтобы ознакомиться с деталями запроса и выдать разрешение (либо отклонить его), перейдите в раздел «Уведомления» в Вашем Личном кабинете системы СБ Арбитр. [КНОПКА: ПЕРЕЙТИ В УВЕДОМЛЕНИЯ] (ведет на /notifications). С уважением, СБ Арбитр. 3. Назначение куратора При одобрении запроса арбитражным управляющим: Система смотрит, какой куратор прикреплён к этому АУ Назначаем этого же куратора на созданный договор физ. лицом Куратор получает доступ к договору только после одобрения, когда статус заявки становится «Черновик» | - | Открыто | - | - | - | серьезная
Модуль запроса разрешений на создание заявок на открытие счета (для роли «Физ. лицо») | Необходимо реализовать механизм, при котором физическое лицо может инициировать создание заявки на открытие банковского счета только после одобрения зарегистрированным Арбитражным управляющим. Процесс включает предварительный выбор банка, проверку наличия АУ в локальной БД, создание внутреннего уведомления, email-информирование и обработку ответа строго внутри системы (в ЛК АУ). URL раздела: /account-opening Роли: Физ. лицо (инициатор), Арбитражный управляющий (одобряющий), Сотрудник банка (обрабатывающий заявку). - Задача по созданию раздела "Открытие счета" - https://ru.yougile.com/team/bf14e00f6574/#SBA-59 - Задача по выводу новых ролей - https://ru.yougile.com/team/bf14e00f6574/#SBA-54 - Задача по созданию нового раздела "Управляющие" для физ.лица - https://ru.yougile.com/team/bf14e00f6574/#SBA-64 Фронтенд 1. Инициирование запроса физ. лицом Расположение: Раздел «Открытие счета». Действие: Физ. лицо нажимает «Новая заявка», видит список банков (Экран 1) и нажимает кнопку [Выбрать] напротив нужного банка. Модальное окно: После выбора банка пользователю с ролью «Физ. лицо» открывается промежуточное модальное окно с выбором дальнейшего действия:Заголовок: Создание новой заявки Подзаголовок: Выберите, от чьего имени Вы хотите создать заявку на открытие счета: Кнопка [Выбрать АУ] (активна, если в разделе «Управляющие» на вкладке "Для открытия счетов" есть хотя бы один АУ). Кнопка [Запросить разрешение] 1.1. Логика кнопки [Выбрать АУ] Открывается окно со списком сохраненных АУ в разделе "Управляющие" - вкладка "Для открытия счетов" Пользователь выбирает АУ и нажимает «Создать заявку» Открывается форма договора, поля ИНН и ФИО выбранного АУ предзаполнены и заблокированы для редактирования. Далее физ. лицо заполняет форму, и все необходимые шаги (описано в задаче https://ru.yougile.com/team/bf14e00f6574/#SBA-59) и система сразу создает заявку со статусом «Черновик», как если бы это делал сам АУ. 1.2. Логика кнопки [Запросить разрешение] Открывается модальное окно «Запрос разрешения на создание заявки на открытие счета» Информационная строка: Выбранный банк: АО «Название Банка». Поля: «ИНН арбитражного управляющего» (обязательное, только цифры, 10 или 12 символов) Кнопка «Отправить запрос» (активна только при заполнении поля ИНН) Кнопка «Отмена» (закрывает окно без сохранения) 2. Валидация и проверка АУ Пользователь заполнил поле и нажал «Отправить запрос». Фронтенд отправляет запрос на бэкенд для проверки ИНН. Вариант А: АУ ЗАРЕГИСТРИРОВАН (ИНН найден в БД СБ Арбитра)Бэкенд возвращает ФИО АУ. Фронтенд отображает зеленое сообщение: «Арбитражный управляющий: Иванов Иван Иванович». Кнопка «Отправить запрос» остается активной. Вариант Б: АУ НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН (ИНН не найден в БД СБ Арбитра)Фронтенд выводит красную ошибку: «Арбитражный управляющий не зарегистрирован в системе. Создать заявку невозможно.» Ниже выводится блок: «Отправьте управляющему ссылку для регистрации: [Ссылка]» с иконкой копирования в буфер обмена. Кнопка «Отправить запрос» блокируется (заявка в базу НЕ записывается). 3. Отправка запроса Событие: Пользователь повторно нажимает «Отправить запрос» (после успешной проверки). Результат:Создаётся заявка со статусом "Ожидание разрешения" (в БД сразу пишется bank_id). Фронтенд закрывает модальное окно. В таблице «Открытие счета» у физ. лица появляется некликабельная строка. Ф.И.О — ФИО АУ, Банк — выбранный банк, Дата — прочерк (-). 4. Интерфейс Арбитражного управляющего (Процесс Одобрения/Отклонения) Раздел: Уведомления (в Личном кабинете АУ). Действие: АУ получает уведомление (в общий список заявок АУ эта заявка пока не попадает). Карточка уведомления (Аккордеон): При клике на уведомление раскрывается подробная информация:Текст: "Пользователь [ФИО физ. лица] запрашивает разрешение на создание заявки на открытие счета в банке [Название Банка]." Кнопки действий (внутри интерфейса): [Разрешить] и [Отклонить]. При нажатии на [Отклонить] всплывает окно подтверждения об отклонении запроса (для случайных нажатий) 5. Обработка результата (для физ. лица) При нажатии кнопок АУ, физ. лицо получает встречное уведомление (Одобрено/Отклонено). Тексты уведомлений:В случае согласия: «Запрос на создание заявки на открытие счета №[номер] одобрен арбитражным управляющим.» В случае отказа: «Запрос на создание заявки на открытие счета №[номер] отклонен арбитражным управляющим.» Синхронизация заявки:При одобрении: статус меняется с "Ожидает разрешения" на "Создана". Строка становится кликабельной (редактируемой) для физ. лица. Заявка начинает отображаться в общем списке заявок данного АУ. При отклонении: заявка физически удаляется из БД и исчезает из таблицы физ. лица. Бэкенд 1. Видимость заявок Ожидает разрешения Видимость: Видна ТОЛЬКО физ. лицу (создателю). Скрыта от сотрудников банка, и АУ. Недоступна для редактирования клиентом. Черновик, Отправлена в банк, На рассмотрении, Счет зарезервирован, Отклонена Видимость: Видна всем 2. Отличие от страховок Важно: В модуле открытия счетов отсутствует логика кураторов. Заявки напрямую привязываются к конкретному банку (по bank_id) и попадают в общий пул заявок сотрудников этого банка. 3. API Эндпоинты 3.1 Проверка АУ Логика: Поиск строго по совпадению ИНН в локальной таблице пользователей СБ Арбитра. Ответ: { "registered": true, "full_name": "Иванов Иван Иванович" } или { "registered": false, "register_link": "https://sspb-id.ru/...", "error": "Арбитражный управляющий не зарегистрирован в системе. Создать заявку невозможно"}. 3.2 Создание заявки со статусом "Ожидает подтверждения" Логика: Создает запись заявки в БД со статусом "Ожидает подтверждения", создает уведомление для АУ, отправляет Email на почту из профиля АУ. (см пункт 4) 3.3 Одобрение/Отклонение (POST /api.../approve и /reject) Защита: Работает только для авторизованного АУ (проверка au_id). Approve: Смена статуса на created. Reject: Физическое удаление записи. 4. Email-уведомление Пример письма: Уважаемый(ая) [ФИО АУ]! [ФИО пользователя] запрашивает Ваше разрешение на создание заявки на открытие банковского счета в банке [Название Банка]. Чтобы ознакомиться с деталями запроса и выдать разрешение (либо отклонить его), перейдите в раздел «Уведомления» в Вашем Личном кабинете системы СБ Арбитр. [КНОПКА: ПЕРЕЙТИ В УВЕДОМЛЕНИЯ] (ведет на /notifications) !! ВНИМАНИЕ: Это письмо отправлено автоматически. Не отвечайте на него. С уважением, СБ Арбитр. Модель данных примерная (Заявка на открытие счета) Поле Тип Описание id int Primary Key request_id int (null до одобрения) Уникальный идентификатор заявки (по аналогии с заявками на договор страхования) request_number int Уникальный номер заявки (по аналогии с номер заявок на договор страхования) status enum pending_approval (ожидание разрешения), created (создана), under_review (на рассмотрении), reserved (счет зарезервирован), opened (счет открыт) user_id int ID пользователя, создавшего заявку au_id int ID АУ (если заявку создало физ. лицо, и ау зарегистрирован в системе) au_inn string ИНН АУ (введенный при создании заявки) au_email string Email АУ (для отправки уведомлений) au_full_name string ФИО АУ (из ЕФРСБ или из системы, если зарегистрирован) approval_token string Уникальный токен для одобрения/отклонения approved_at datetime Дата одобрения rejected_at datetime Дата отклонения created_at datetime Дата создания + другие поля при необходимости | - | Открыто | - | - | - | серьезная
Внедрение новой роли «Физ. лицо» | Необходимо добавить в систему две новые системные роли и настроить логику их взаимодействия с данными. 1. Роль: «Физ. лицо» Суть: Это рядовые пользователи (например, помощники арбитражных управляющих) Способ появления в системе: Регистрация/авторизация происходит либо автоматически при бесшовном переходе из ССПБ ID (система мапит их на эту роль) либо при локальной регистрации в СБ Арбитре с ролью "Физ.лицо" (задача по обновлению формы регистрации https://ru.yougile.com/team/bf14e00f6574/#SBA-56) Ограничение: Эти пользователи не имеют права самостоятельного создания финальных сущностей (договоров страхования - задача https://ru.yougile.com/team/bf14e00f6574/#SBA-52 или заявок на открытие счета - задача https://ru.yougile.com/team/bf14e00f6574/#SBA-58). На уровне API и фронтенда любой их запрос на создание должен проходить через процесс «Запроса разрешения у АУ» (создание заблокированного черновика, который ждет разрешения от АУ - зарегистрированного в системе СБ Арбитр). | - | Открыто | - | - | - | серьезная
Завершение интеграции СБ Арбитра в ССПБ ID | После реализации задачи по созданию новой роли "Пользователь"/"Физ.лицо", необходимо донастроить интеграцию СБ Арбитра с ССПб ID: Схема логики из фигмы - https://www.figma.com/design/H25XcGhptRkUZ6a5y4mpv3/SSPB_ID?node-id=0-1&p=f&t=nIUlRgV5j8OPYqDE-0 Скрин из схемы фигмы: Бизнес-правила трансформации ролей: Роль в ССПБ ID Роль в СБ Арбитре Примечания Арбитражный управляющий Арбитражный управляющий Прямое соответствие Организатор торгов (юр.лицо) Пользователь Понижение роли до пользователя СРО (юр.лицо) Сотрудник СРО Соответствие почти прямое Организация / Компания (юр.лицо) Пользователь Понижение роли до пользователя Физ.лицо Пользователь Прямое соответствие Описание задачи (текстовое описание схемы) 1. Начальная проверка (Поиск аккаунта) Процесс начинается, когда пользователь пытается перейти в продукт через ССПБ ID (или по кнопке [Вход в ССПБ ID] в форме входа в СБ Арбитр или через кнопку [Перейти] в каталоге продуктов лк ССПБ ID). Система выполняет поиск записи в базе данных (БД) СБ Арбитра по двум критериям: sspb_id и email. Если запись найдена:В БД ССПБ ID обновляется статус подключения пользователя к продукту. В БД СБ Арбитра обновляется информация о связи аккаунтов. Пользователь совершает бесшовный вход. Если запись НЕ найдена (либо его раньше вообще не было в СБ Арбитре, либо почта в СБ Арбитре отличается от почты в SSPB ID) Если пользователь не найден ни по почте, ни по sspb_id, система выводит модальное окно с вопросом: «У вас уже есть аккаунт в СБ Арбитре?». Вариант А: «Да, у меня есть аккаунт» (Связывание аккаунтов) Пользователь вводит логин и пароль от старого аккаунта СБ Арбитра. Если данные неверны: Выводится сообщение об ошибке. Если аккаунт подтвержден:Запись в БД СБ Арбитра обновляется: добавляется доп. почта с привязкой к sspb_id, при этом старый email остается без изменений. У пользователя сохраняется возможность входа как через ССПБ ID, так и обычным способом. Вариант Б: «Нет» (Автоматическая регистрация) Система создает нового пользователя в БД СБ Арбитра, используя тот же email, что и в ССПБ ID. Происходит проверка роли пользователя в ССПБ ID для определения прав доступа внутри продукта . 3. Распределение по ролям при новой регистрации В зависимости от роли, полученной из ССПБ ID, пользователю назначается соответствующий статус в СБ Арбитре: ОТР / Организация / Физ. лицо: Создается пользователь с ролью «Пользователь». СРО: Создается пользователь с ролью «Сотрудник СРО». АУ: Создается пользователь с ролью «Арбитражный управляющий». После создания записи и связывания с ССПБ ID во всех трех случаях осуществляется бесшовный вход в интерфейс продукта. | - | Открыто | - | - | - | серьезная
Переименование поля «Номер ЕФРСБ» на «Номер СГРАУ» в форме регистрации | https://сбарбитр.рф/register - страница регистрации Frontend Обновить заголовок (label) поля:Было: Номер ЕФРСБ (если есть) Стало: Номер СГРАУ (если есть) Обновить плейсхолдер внутри поля:Было: Введите номер ЕФРСБ Стало: Введите номер СГРАУ Обновить тексты валидации (если применимо): Проверить все сообщения об ошибках, привязанные к этому полю (например, "Обязательное поле" или "Неверный формат"). Если в текстах ошибок упоминалось "ЕФРСБ", заменить на "СГРАУ". | - | Открыто | - | - | - | обычная
Сделать номер дела обязательным полем для заполнения | Раздел Мои процедуры - https://xn--80abb2a1bcbn.xn--p1ai/my-procedures Сейчас: Для новых процедур, которые были недавно подгружены, актуально отображаются номер дела и дата Для старых процедур, которые были подгружены ранее, не отображается номер дела, и в некоторых тип значения и статус процедуры Необходимо всегда подгружать номер дела по АПИ, а также обновлять ранее полученную информацию, чтобы все поля процедуры были корректно заполнены | - | Открыто | - | - | - | обычная
Не подтягивается список незавершенных процедур | При создании договора (доп. или осн.) в форме заявки, в разделе "Сведения о деятельности заявителя/страхователя" отображается пустой список незавершенных процедур Шаги воспроизведения: 1) Зайти по АУ Базарновым в лк СБ Арбитр 2) Перейти в раздел "Мои договоры", в форму создания договора https://xn--80abb2a1bcbn.xn--p1ai/contracts/add 3) Прокрутить страницу вниз на раздел "Сведения о деятельности заявителя/страхователя" Фактический результат: В разделе "Мои процедуры" этого же АУ Базарнова кол-во незавершенных процедур не равно нулю: | - | Открыто | - | - | баг | обычная
Ошибка 500. Раздел выписки из ЕГРН - кнопка запросить | Выписки ЕГРН - https://xn--80abb2a1bcbn.xn--p1ai/egrn Шаги воспроизведения: Перейти в раздел Выписки ЕГРН Выбрать любой тип выписки, вписать номер Нажать "Запросить" Фактический результат: возникает модальное окно с ошибкой 500 | - | Открыто | - | - | баг | обычная
Баг. Отображение модального окна, перекрывающего информацию, при создании роли с неполными данными | При добавлении роли с неполными данными => модальное окно https://xn--80abb2a1bcbn.xn--p1ai/roles/add Раздел "Роли" => Добавить новую роль Если хотя бы одно поле не заполнено при добавлении роли - отображается данное окна с ошибкой(-ами), при этом сессия не заканчивается (пользователь залогинен) Ожидаемый результат: выходит пуш-уведомление с ошибкой/ошибки в полях ввода | - | Открыто | - | - | баг | обычная
Отображение модального окна, перекрывающего текущую страницу при нажатии на "Принять на котировку"/"/"Запросить документы"/"Сохранить и продолжить" | При нажатии на [Отправить на доработку] [Запросить документы] (после отправки комментария) [Принять на котировку] (после отправки комментария) [Сохранить и продолжить] при редактировании договора отображается модальное окно вида главной страницы внешнего сайта с информацией о совершенном действии При этом пользователь остается в сессии (залогинен) | - | Открыто | - | - | баг | обычная
Отображение модального окна, перекрывающего информацию, после нажатия кнопки "Обновить" | https://xn--80abb2a1bcbn.xn--p1ai/sro СРО => кнопка "Обновить" Фактический результат: После нажатия всплывает модальное окно Ожидаемый результат: Выходит небольшое пуш-уведомление о том, что данные обновлены | Дима Панов | Тестирование | 2026-02-26 | 2026-03-04 | баг | обычная
Баги верстки | 1) Раздел Личный кабинет - Профиль - https://xn--80abb2a1bcbn.xn--p1ai/settings/profile Персональные данные - скорректировать выравнивание полей 2) Раздел Мои договоры - https://xn--80abb2a1bcbn.xn--p1ai/my-contracts Выровнять иконку с заголовком 3) Раздел Мои процедуры - https://xn--80abb2a1bcbn.xn--p1ai/my-procedures Выровнять иконку с заголовком 4) Личный кабинет - Мои договоры - Любой договор (сохранить) - Документы - https://xn--80abb2a1bcbn.xn--p1ai/contracts/2146/docs Выровнять иконку с заголовком 5) Создание доп. договора - поля в информации о должнике | Дима Панов | Выполнено | 2026-02-26 | 2026-03-04 | баг | обычная
Баг вёрстки в мобильной версии | Радел Договоры - https://xn--80abb2a1bcbn.xn--p1ai/contracts?is_dop=&page=1&per_page=10&range=&sort_direction=desc&sort_field=id&status= 1) Выровнять элементы фильтров Статус договора; Дата создания; Тип договора 2) Нет возможности прокрутить вправо, чтобы увидеть фильтр Тип договора | Дима Панов | Выполнено | 2026-02-26 | 2026-03-04 | баг | обычная
Места для автозаполнения. Клон ЕФРСБ | 1) Профиль - персональные данные по ИНН - https://xn--80abb2a1bcbn.xn--p1ai/settings/profile (подгружить с клона ЕФРСБ) 2) Информация о должнике в доп. договоре также по ИНН | Дима Панов | Выполнено | 2026-02-26 | 2026-03-04 | - | обычная
Баг. Отображается пустой пуш после удаления роли | https://xn--80abb2a1bcbn.xn--p1ai/roles Раздел Роли Перейти в раздел «Роли». Выбрать тестовую роль 2. Удалить роль с помощью кнопки «Удалить», подтвердить удаление 3. Обратить внимание на появившееся уведомление Фактический результат: Вверху страницы всплывает пустое уведомление Ожидаемый результат: Пуш содержит информацию о воспроизведённом действии | Дима Панов | Выполнено | 2026-02-18 | 2026-02-25 | баг | обычная
Возможность выбора процедуры при создании доп. договора. Предзаполнение с клона ЕФРСБ | На шаге «Информация о должнике» нужно сделать выбор процедуры из ЕФРСБ, чтобы не вводить данные вручную и избегать ошибок. Модальное окно выбора процедуры.На шаге заполнения данных о должнике (перед заполнением формы) должно отображаться модальное окно с кнопками "Загрузить с ЕФРСБ" и "Создать вручную" При нажатии на "Создать вручную" открывается пустая форма о должнике и пользователь вручную заполняет все данные При нажатии на "Загрузить с ЕФРСБ" система должна подключиться к сайту ЕФРСБ по API и вывести (если они есть) список АКТИВНЫХ процедур по данному АУ Из этого списка пользователь вручную выбирает нужную процедуру, сохраняет и окно закрывается После выбора данные о должнике (название, ИНН и т.д.) должны автоматически подставиться в поля формы (предзаполниться) Фильтрация актуальных процедур (ГЛАВНОЕ).ЕФРСБ показывает ВСЕ процедуры по должнику - и старые (завершенные), и текущие. Если выбрать старую, данные в заявке будут неверные. Модальное окно не должно просто копировать список всех процедур из ЕФРСБ. Система должна определять, какие процедуры АКТИВНЫЕ, и показывать в списке для выбора только их. Завершенные/архивные процедуры нужно скрыть, чтобы пользователь не мог выбрать их по ошибке. | Дима Панов | Выполнено | 2026-02-18 | 2026-02-25 | - | обычная
Генерация заявлений - .doc формат с заполненными данными | ОВС Спектр ОД (1).doc ОВС Спектр ДД (1).docx Заявление осн ТИТ.docx Заявление доп ТИТ.docx Совкомстрахование ОД.docx Заявление осн БСД.docx Заявление ДОП МСГ.doc Заявление осн МСГ.doc Аскор ОД (новая форма).docx Заявление доп БСД.docx Аскор ДД (новая форма).docx Изменить текущие заявления: ______________________________________________________ Основной договор: МСГ: Заявление осн МСГ.doc 1. Поменять шапку заявления После строки "просит заключить Договор страхования ответственности арбитражного управляющего.": 2. Изменить содержимое (кол-ва пунктов, текст и т.п. - смотреть в документе) ______________________________________________________ Основной договор: Аскор: Аскор ОД (новая форма).docx Изменить содержание в таблице - часть "Сведения об арбитражном управляющем" В старом заявлении убрать поле "Укажите, какие процедуры банкротства вы ведете...." Убрать значение в рассрочку Изменить последнюю часть Добавить остальные СК: - БСД - Совкомстрахование - ОВС Дополнительный и основной договор. И к текущим СК добавить заявление доп. договора. | Дима Панов | Выполнено | 2026-02-20 | 2026-02-24 | - | серьезная
Генерация согласий на обработку персональных данных | Необходимо реализовать функционал автоматического формирования готовых документов «Согласие на обработку персональных данных» для конкретных страховых компаний (ТИТ, Аскор, Совкомстрахование) в формате .doc, чтобы куратор мог их сразу отправить клиенту (АУ) на подпись или в СК. 1. Подготовка шаблонов: Документы от бизнеса финальные, утвержденные от каждой СК: Согласие Совкомстрахование.pdf Согласие СК Аскор на ОПД 2.doc Согласие СК ТИТ на ОПД.doc В каждом шаблоне .doc необходимо отметить места для подстановки данных | Дима Панов | Выполнено | 2026-02-19 | 2026-02-24 | - | серьезная
Согласие ОПД. Аскор. ИНН проставился как адрес регистрации вместо цифр значений ИНН | Пример: Дополнительный договор № 2139 от 17.02.2026 https://xn--80abb2a1bcbn.xn--p1ai/contracts/2139 ooo-straxovaia-kompaniia-askor-soglasie-na-opd (1).docx | Дима Панов | Выполнено | 2026-02-19 | 2026-02-24 | - | серьезная
Заявления. МСГ. Правки | МСГ дополнительный 7ad6f1889fd2265b397962828578bc93.docx Перенести пробел между наименованием суда и номером дела | Дима Панов | Выполнено | 2026-02-18 | 2026-02-20 | - | серьезная
Заявления. АСКОР. Правки | ООО "Аскор" основной + дополнительный Пример: ooo-straxovaia-kompaniia-askor-osn-dogovor (2).docx 1) В поле РФ символ градуса нужно убрать 2) Не прописалось значение "г." | Дима Панов | Выполнено | 2026-02-18 | 2026-02-20 | - | серьезная
Заявления. БСД. Правки | БСД основной Пример: sk-britanskii-straxovoi-dom-osn-dogovor (2).docx 1) Не проставился почтовый адрес (для корреспонденции) 2) Нуль проставить в шаблоне в поле "размер претензии/иска менее 1 000 000,00 руб." 3) Шрифт везде должен быть одинаковым - Times New Roman (сейчас где-то Calibri/где-то Times New Roman 4) Дата страхования (подставлять текущую на момент скачивания) | Дима Панов | Выполнено | 2026-02-18 | 2026-02-20 | - | серьезная
Заявления. СОВКОМ. Правки | АО «Совкомбанк страхование» основной+дополнительный 9dbfd3605677112ea71a9caf066fbe40 (1).docx 1) не проставлены чекбоксы 2) не заполнился лимит ответственности, остался скрипт 3) добавить расчет месяцев периода страхования 4) Дата создания заявки на сайте. 0376bce60bf465010700fe0e869965b5.docx 1) не проставились чекбоксы по иным сведениям 2) Дата создания заявки на сайте. | Дима Панов | Выполнено | 2026-02-18 | 2026-02-20 | - | серьезная
Заявления. СПЕКТР. Правки | НКО ПОВС "Спекрт" основной + дополнительный d00f78470d0e4f22b8e37e9529f00cef (1).docx 1) Адрес для корреспонденции не проставился (берется из профиля) 2) Не проставились "чекбоксы" 3) Не проставились "чекбоксы" об иных сведениях 4) Дата создания заявки на сайте. 5) Дата создания заявки на сайте. | Дима Панов | Выполнено | 2026-02-18 | 2026-02-20 | - | серьезная
Заявления. ТИТ. Правки | ТИТ основной + дополнительный Пример: ooo-straxovaia-kompaniia-tit-osn-dogovor (2).docx 1) Шрифт везде одинаковый Times New Roman 2) Все поля с "чекбоксами" не проставилсь | Дима Панов | Выполнено | 2026-02-18 | 2026-02-20 | - | серьезная
Система автоматических напоминаний о завершении срока действия договора | Через 45, 30 и 15 дней до окончания срока договора показывать АУ сообщение-напоминание в его личном кабинете. Бэкенд Запомнить дату конца срока. Создавать напоминание. Для каждого такого АУ нужно создать в базе данных запись-напоминание с текстом: *"Уважаемый [ФИО АУ]! До окончания срока действия вашего договора страхования ответственности осталось [45/30/15] дней."* Сделать так, чтобы напоминание создавалось только один раз для каждого срока (45, 30, 15). Не создавать его повторно, если оно уже есть. Фронтенд Добавить раздел «Уведомления» (он был, но сейчас его нет почему-то). В личном кабинете АУ сделать иконку колокольчика или отдельную вкладку «Уведомления». Показывать список напоминаний. В этом разделе списком выводятся все сообщения для пользователя. Новые — сверху. Выделять новые. Непрочитанные уведомления должны быть яркими (жирный шрифт). При нажатии на сообщение оно помечается как прочитанное. Показывать цифру на иконке. Если есть новые непрочитанные уведомления, на иконке колокольчика должен появляться счетчик уведомлений | Дима Панов | Выполнено | 2026-02-19 | 2026-02-20 | - | серьезная
Баг.При нажатии на кнопку "Добавить" в разделе СК перекидывает на добавление Роли | https://xn--80abb2a1bcbn.xn--p1ai/inscompanies?page=1&per_page=10&serach=&sort_direction=desc&sort_field=id&status= ПРОД Раздел "Стр. компании" Если нажать кнопку "Добавить" в разделе СК, которая подразумевает добавление СК, то происходит переход к добавлению роли в разделе "Роли". Необходимо исправить маршрут перехода Шаги: 1) Зайти в раздел "Стр. компании" 2) Нажать "Добавить" 3) Проверить, на какую страницу перешло Фактический результат: Происходит переход в раздел "Роли" - "Новая роль" - https://xn--80abb2a1bcbn.xn--p1ai/roles/add Ожидаемый результат: Происходит переход в раздел "Страховые компании" - "Новая компания" https://xn--80abb2a1bcbn.xn--p1ai/inscompanies/add ________________________________________________________________________________ Аналогичный результат при нажатии кнопки "Добавить" в разделе "Договоры" - Происходит переход в раздел "Роли" - "Новая роль" - https://xn--80abb2a1bcbn.xn--p1ai/roles/add Ожидаемый результат: Происходит переход в раздел "Договоры" - "Новый договор" https://xn--80abb2a1bcbn.xn--p1ai/contracts/add | Дима Панов | Выполнено | 2026-02-18 | 2026-02-19 | баг | серьезная
Редирект пользователя после регистрации (подтверждения почты) на страницу его профиля | Сейчас после регистрации пользователь сразу попадает в Личный кабинет. Анкета (расширенный профиль) где-то отдельно, и пользователь не может начать работу (создать заявку на страхование) пока не заполнит данные о себе. Необходимо сразу после успешной регистрации показывать пользователю страницу с анкетой (дополнительными данными для заявки), но с возможностью пропуска её заполнения. Фронтенд: Создать отдельную страницу анкеты после успешной регистрации. Сделать на ней две кнопки: «Сохранить и продолжить» (основная) и «Заполнить позже» (вторичная). Убрать валидацию полей (поля обязательны для заполнения) После пропуска или частичного заполнения анкеты в Личном кабинете должен быть видимый блок «Заполнить анкету», чтобы пользователь мог вернуться к этому в любой момент (или выводить для него информацию, что он не может начать работу пока не заполнит данные) Бэкенд: Добавить флаг «первый вход» для пользователя. Создать логику анкеты со статусами: «не начата», «в процессе», «пропущена». При первом входе возвращать фронту флаг «показать анкету». Сделать endpoint для сохранения (частичного) и отдельный endpoint для действия «пропустить» | Дима Панов | Выполнено | 2026-02-18 | 2026-02-19 | - | серьезная
Переименование статуса | В процессе оценки - переименовать в "На рассмотрении" | Дима Панов | Выполнено | 2026-02-08 | 2026-02-10 | - | серьезная
Обязательный шаг «Документы» при создании заявки | Сделать последний шаг при создании заявки, где пользователь обязан прикрепить документы. Список документов зависит от типа договора (Основной/Дополнительный) и выбранных страховых компаний. Бэкенд Добавить шаг «Документы» в процесс создания заявки. Сделать его последним и обязательным. Без загрузки хотя бы обязательных документов заявку нельзя отправить дальше. Определять два набора документов:Основной договор: Скан паспорта, подписанное согласие на ОПД, заявление договора страхования. Дополнительный договор: Все документы из Основного договора + копия баланса, решение об открытии КП, определение о продлении, последний отчет КУ/финальный отчет ВУ. Учитывать требования конкретных СК.Для СК «БСД»: Убрать из списка обязательных пункт «подписанное согласие на ОПД» (им это не нужно). Для СК «БСД» (если выбран Дополнительный договор): Добавить два дополнительных поля для загрузки: «Актуальный реестр требований кредиторов» и «Протокол собрания кредиторов». Для всех остальных СК — оставить стандартный список. Валидация и хранение. Проверять, что загружены файлы разрешенных форматов (PDF, JPG, PNG). Сохранять каждый файл в хранилище и связывать его с заявкой и типом документа в базе данных. Фронтенд Добавить новый шаг «Документы».Сделать его последним шагом в форме создания заявки,. Показывать четкий заголовок: «Прикрепление документов» или «Документы». Показывать список полей для загрузки.Каждое поле - это четкая подпись (например, «Скан паспорта (все страницы)») и кнопка «Выберите файл». Рядом с обязательными полями ставить звездочку (*) или подпись «Обязательно». Динамически менять список под выбранные СК.Если в заявке выбрана СК «БСД»:Сразу убрать из списка пункт «Согласие на ОПД». Если выбран Дополнительный договор - автоматически добавить внизу два новых поля: «Реестр требований кредиторов» и «Протокол собрания кредиторов». Для всех остальных СК - показывать стандартный список. Блокировка отправки.Кнопка «Отправить заявку» или «Завершить» на этом шаге должна быть неактивной, пока пользователь не загрузит файлы во все обязательные поля. После загрузки всех нужных файлов кнопка становится активной. | Дима Панов | Выполнено | 2026-01-29 | 2026-02-19 | - | серьезная
Добавить вкладку "Политика конфиденциальности" на основную страницу | https://сбарбитр.рф/ При нажатии открывается файл или страница с данными из файла Политика_Конфеденциальности_СБ_Арбитр (1).docx | Дима Панов | Выполнено | 2026-02-08 | 2026-02-10 | - | серьезная