## Лист1
Наименование задачи | Описание | исполнитель | статус | Дата когда взяли в работу | Дата исполнения | баг | Приритет
Добавить Ответственного бухгалтера в карточку проекта | Раздел Проекты https://dev.sspb.ru/cabinet#/projects Карточка проекта - блок «Ответственные лица» Сейчас: В карточке проекта есть блок с ответственными пользователями: Ответственный помощник Ответственный юрист Если данные пользователи выбраны, то они получают уведомления на e-mail о поступлении новых документов по проекту. Нужно: Добавить возможность назначения Ответственного бухгалтера с аналогичной логикой уведомления, как у существующих ролей. В блок "Ответственные лица" добавить новый селект: Наименование: Ответственный бухгалтер Тип: выпадающий список Значения: пользователи с ролью id 9 - "Бухгалтер" Выбор - одиночный (как у других ответственных) 2. Применить для ответственного бухгалтера ту же бизнес-логику, что и для "ответственного помощника" и "ответственного юриста" при поступлении новых документов отправлять уведомления бухгалтеру на e-mail | Федор | Выполнено | 2026-01-20 | 2026-02-03 | - | серьезная
Лицензионные договоры и их привязка к проектам | Часть 1: Раздел «Лицензионные договоры» Создать новый раздел в меню «Лицензионные договоры» Доступ только для ролей с id = 1 и id = 2 Реализовать таблицу договоров с колонками: - Наименование договора - Номер договора - Дата договора - Лицензиат - Срок действия (дата или "бессрочный") - Статус (действующий/архивный) - Кнопки действий (редактировать, удалить) Реализовать Фильтр по статусу (действующий/архивный/все) Добавление договора через модальное окно с полями: - Наименование договора - Номер договора - Дата договора - Лицензиат - Срок действия (поле выбора: дата или чекбокс "бессрочный") - стоимость проекта (да/нет чекбокс, если да, то доп поле открывается формат числовой с разделением на десятые) - абонентская плата (да/нет чекбоксы, если да, то доп поле числовое открывается) - Комментарий (текстовое поле) - Статус (по умолчанию "действующий") В карточке договора добавить чекбокс для перевода в архивный статус Часть 2: Привязка договоров к проектам В карточке проекта добавить поле «Лицензионный договор» (select) Формат отображения в селекте: «Договор [Номер договора] от [Дата договора], [Лицензиат]» В селекте показывать ВСЕ договоры (и действующие, и архивные) Поле доступно для заполнения пользователям с id = 1, 2, 9 Поле доступно для редактирования только пользователям с `d = 1, 2 Поле необязательное при создании проекта В списке всех проектов добавить фильтр по лицензионному договору (отображать как в Селесте в карточке проекта). Фильтр доступен только ролям с id 1, 2 Что нужно сделать - Создать таблицу `license_agreements` с указанными полями - Реализовать раздел с таблицей договоров (только для ролей 1,2) - Добавить фильтр по статусу договоров - Реализовать добавление/редактирование через модальные окна - Добавить поле выбора договора в карточку проекта (показывать ВСЕ договоры) - Реализовать фильтр проектов по договору - Настроить права доступа согласно требованиям Технические детали - Статус договора: действующий (по умолчанию) и архивный - При архивации договора через чекбокс в карточке - В селекте договоров в проекте показывать все договоры независимо от статуса | Федор | Выполнено | 2026-01-13 | 2026-02-03 | - | серьезная
Доработка раздела «Проекты» - Архив | В разделе «Проекты» нужно доработать работу с архивными проектами: 1. Ограничение прав на восстановление из архива · Восстанавливать проекты из архива (менять статус с архивного на активный) могут только пользователи с role_id = 1 или role_id = 2 · Для всех остальных пользователей эта возможность должна быть заблокирована (в интерфейсе и на бэкенде) · Примечание: перемещение в архив остается доступным для всех, кто имеет право менять статус проекта 2. Новое поле в таблице архивных проектов · В подразделе «Архивные проекты» добавить столбец «Дата перемещения в архив» · Отображать последнюю дату изменения статуса проекта на «Архивный» (статус мог меняться несколько раз) · Добавить фильтр по этой дате (выбор периода «от» и «до») Что нужно сделать · На бэкенде добавить проверку прав при попытке восстановить проект из архива. возвращать 403 при попытке восстановления без прав) · На фронтенде скрыть/заблокировать кнопку восстановления для пользователей без нужных ролей · Добавить вычисление и отображение даты последней архивации в архивных проектах · Реализовать фильтрацию архивных проектов по этой дате | Федор | Выполнено | 2026-01-12 | 2026-02-13 | - | серьезная