## Лист1
Нименование | Описание | Исполнитель | Статус | дата когда взята в работу | дата выполнения | тип | приоритет
Разворачивание Zitadel |  | Стас | Выполнена | 2025-12-01 | 2025-12-20 | Задача | Критическая
Создание формы регистрации и входа | Создание в БД новых таблиц для пользователей реализация внешней части | Стас | Выполнена | 2025-12-24 | 2026-01-15 | задача | Критическая
Верификация по почте | Подтверждение аккаунта по почте + через админскую панель | Стас | Выполнена | 2025-12-27 | 2026-01-18 | задача | Критическая
Подготовка продуктов дял интеграции в ССПБ ID | Мит (совещание с разработчиком АИРа, Димой Окуневым) определение объемов изменений в продуктах | Саша Светиков | Выполнена | 2026-01-30 | - | Задача | Критическая
Добавить чекбокс "даю согласие на обработку перс данных" - пока возьмите из Сириуса - потом будут официальные документы | При регистрации для всех ролей продуктах добавить обязательный для заполнения чекбокс согласия на обработку персональных данных (добавить на второе окно регистрации) Сделать текст чекбокса гиперссылка - при нажатии будет открываться соответствующий документ в новой вкладке браузера (документы будут позже) | Трофим | Выполнена | 2026-02-05 | 2026-01-20 | Задача | Обычная
Доработки формы регистрации - фронт | 1) Для полей формы отредактировать: ИНН: Маска ввода - запрет на ввод не цифровых символов, ограничение длины - максимум 12 символов Телефон: Маска ввода - запрет на ввод не цифровых символов, шаблон, который автоматически форматирует вводимые пользователем данные в заданный стандарт +7 (999) 000-00-00 ОГРНИП: Маска ввода - запрет на ввод не цифровых символов, ограничение длины - 15 символов КПП: Маска ввода - запрет на ввод не цифровых символов, ограничение длины - 9 символов ОГРН: Маска ввода - запрет на ввод не цифровых символов, ограничение длины - максимум 15 символов | Трофим | Выполнена | 23.01.026 | 2026-02-19 | Задача | Обычная
Убрать разделы "Кошелек" и "Приглашения" из бокового меню | Убрать разделы "Кошелек" и "Приглашения" из бокового меню, чтобы у пользователей не было возможности туда перейти и получить ошибку | Трофим | Выполнена | 2026-02-18 | 2026-02-19 | Задача | Обычная
Страница "Каталог продуктов" | Добавить блок АУ Публикатора с кнопкой перехода По нажатию на кнопку перехода в продукт - будет осуществляться редирект пользователя по ссылке в новой вкладке браузера. | Трофим | Выполнена | 2026-01-29 | 2026-02-19 | Задача | Обычная
Добавить динамические ссылки(домены). Везде убрать статические ссылки. | devid.sspb.ru devid-id.sspb.ru devid-passport.sspb.ru | Трофим | Выполнена | 2026-02-26 | 2026-03-03 | Задача | Критическая
Публикатор. Отображение отчества при значении unknown | Необходимо: В поле Ф.И.О если отчество пользователя в значении unknown/null - не отображать его (пустая строка) | Трофим | Выполнена | 2026-02-16 | 2026-02-19 | Задача | Обычная
Публикатор. Убрать логику смены пароля для всех пользователей | Сейчас в Публикаторе есть стандартные поля для смены пароля в личном кабинете/настройках профиля. Но регистрация и вход в продукт будут возможны только через сервис SSPB ID. Необходимо привести логику Публикатора в следующий вид: управление паролем происходит только на стороне SSPB ID. Пользователь не должен видеть инструменты смены пароля внутри Публикатора, а именно Полностью удалить поля «Пароль», «Подтверждение» и кнопку «Сменить пароль» для всех пользователей (так как все они будут приходить через SSPB ID). | Трофим | Выполнена | 2026-02-16 | 2026-02-19 | Задача | Обычная
Внешний сайт. Настройка отправки уведомлений с формы «Готовы начать?» | Необходимо реализовать логику для обработки заявок из единой формы обратной связи, размещенной на страницах продуктов СБ Арбитр, AI Referent, АУ-Публикатор и Главной странице. Все поступившие данные должны автоматически отправляться на единый корпоративный почтовый ящик ССПБ ID. В запросе должен передаваться идентификатор продукта (productId) - если заявка была оставлена со страницы продукта, или единый ID - если заявка ушла с главной страницы, чтобы администратор понимал, какой сервис заинтересовал пользователя (весь сервис или конкретного продукта). Передаваемые данные из формы: Имя пользователя (name) Телефон (phone) Email (email) Комментарий (comment) - текст до 100 символов. Источник (productId) — название продукта (СБ Арбитр / AI Referent / АУ-Публикатор) или единый id (ССПБ ID). 1. Создать API-метод для приема POST-запросов от фронтенда. Валидация:Проверка обязательных полей (name, phone, email). Проверка капчи (Cloudflare Turnstile) - реализована частично Интеграция с почтовым сервисом: Настроить отправку письма через сервер. 2. Формат уведомления (Email-шаблон) Тема письма: ID (с фронтенда) Название в письме (Источник) Тема письма sspb-id ССПБ ID (Главная) Новая заявка: Общая ССПБ ID sb-arbitr СБ Арбитр Новая заявка ССПБ ID: СБ Арбитр ai-referent AI Referent Новая заявка ССПБ ID: AI Referent au-publicator АУ-Публикатор Новая заявка ССПБ ID: АУ-Публикатор Тело письма:Имя: {name} Телефон: {phone} Email: {email} Комментарий: {comment} Источник: {название продукта или всего ССПБ ID на основе возвращаемого id в заявке) Дата и время: {timestamp в формате DD.MM.YYYY HH:mm} 3. Настройки адресата Получатель: Единая почта ССПБ ID: id@sspb.ru / G#^HfPbUFCqX. Отправитель (From): Системный адрес, указанный в форме 4. Обработка ответов При успешной отправке: Возвращать статус 200 OK для срабатывания модального окна «Заявка отправлена» на фронтенде. При ошибке: Возвращать соответствующий код ошибки, чтобы интерфейс мог уведомить пользователя о сбое. | Трофим | Выполнена | 2026-02-20 | 2026-03-03 | Задача | Критическая
Адаптировать ССПБ ID под мобильную версию. | - | Трофим | Выполнена | 2026-02-16 | 2026-03-03 | Задача | Обычная
Разворачивание внешнего сайта. Без формы | - | Трофим | Выполнена | 2026-02-26 | 2026-03-03 | Задача | Обычная
Изменение дизайна регистрационной/авторизационной формы паспорта сспб id- аналогично дизайну из кода внешнего сайта | Поменять: Тип шрифта manrope Цвет шрифта - белый Background страницы Background формы Background полей для ввода | Трофим | Выполнена | 2026-02-26 | 2026-03-03 | Задача | Обычная
Изменение цвета темы личного кабинета с темной на светлую | - | Трофим | Выполнена | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Задача | Обычная
Развернуть dev ССПБ ID | - | Миша | Выполнена | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Задача | Серьезная
Перенести SSPB ID на новый домен. | - | Саша Светиков | Выполнена | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Задача | Серьезная
СБ Арбитр - ССПБ ID | Бизнес-правила трансформации ролей: Роль в ССПБ ID Роль в СБ Арбитре Примечания Арбитражный управляющий Арбитражный управляющий Прямое соответствие Организатор торгов (юр.лицо) Пользователь Понижение роли до пользователя СРО (юр.лицо) Сотрудник СРО Соответствие почти прямое Организация / Компания (юр.лицо) Пользователь Понижение роли до пользователя Физ.лицо Пользователь Прямое соответствие Описание задачи (текстовое описание схемы) 1. Начальная проверка (Поиск аккаунта) Процесс начинается, когда пользователь пытается перейти в продукт через ССПБ ID (или по кнопке [Вход в ССПБ ID] в форме входа в СБ Арбитр или через кнопку [Перейти] в каталоге продуктов лк ССПБ ID). Система выполняет поиск записи в базе данных (БД) СБ Арбитра по двум критериям: sspb_id и email. Если запись найдена:В БД ССПБ ID обновляется статус подключения пользователя к продукту. В БД СБ Арбитра обновляется информация о связи аккаунтов. Пользователь совершает бесшовный вход. 2. Обработка ситуации, если запись НЕ найдена (либо его раньше вообще не было в СБ Арбитре, либо почта в СБ Арбитре отличается от почты в SSPB ID) Если пользователь не найден ни по почте, ни по sspb_id, система выводит модальное окно с вопросом: «У вас уже есть аккаунт в СБ Арбитре?». Вариант А: «Да, у меня есть аккаунт» (Связывание аккаунтов) Пользователь вводит логин и пароль от старого аккаунта СБ Арбитра. Если данные неверны: Выводится сообщение об ошибке. Если аккаунт подтвержден:Запись в БД СБ Арбитра обновляется: добавляется доп. почта с привязкой к sspb_id, при этом старый email остается без изменений. У пользователя сохраняется возможность входа как через ССПБ ID, так и обычным способом. Вариант Б: «Нет» (Автоматическая регистрация) Система создает нового пользователя в БД СБ Арбитра, используя тот же email, что и в ССПБ ID. Происходит проверка роли пользователя в ССПБ ID для определения прав доступа внутри продукта . 3. Распределение по ролям при новой регистрации В зависимости от роли, полученной из ССПБ ID, пользователю назначается соответствующий статус в СБ Арбитре: ОТР / Организация / Физ. лицо: Создается пользователь с ролью «Пользователь». СРО: Создается пользователь с ролью «Сотрудник СРО». АУ: Создается пользователь с ролью «Арбитражный управляющий». После создания записи и связывания с ССПБ ID во всех трех случаях осуществляется бесшовный вход в интерфейс продукта. Пока можно сделать ограниченный доступ для физ.лиц (задача https://ru.yougile.com/team/bf14e00f6574/#SSP1-34 ) | Саша Светиков, Трофим | Выполнена | 2026-02-20 | 2026-03-03 | Задача | Серьезная
Публикатор. Регистрация пользователей в зависимости от роли. | 1. Сценарий первого входа в "АУ Публикатор" через ССПБ ID (через форму продукта) Состояние В SSPB В продукте Описание Есть Нет Полностью новый пользователь Пользователь нажимает [Войти через ССПБ ID] на форме входа в АУ Публикатор Происходит авторизация через ССПБ ID (пользователь логинится в ССПБ ID, если не был залогинен) После успешной аутентификации ССПБ ID возвращает в АУ Публикатор:Обязательно: Уникальный идентификатор пользователя, email, ФИО, роль пользователя в ССПБ ID АУ Публикатор проверяет наличие пользователя в своей БД: 1. По уникальному ID из ССПБ ID 2. По email Если пользователь НЕ существует в АУ Публикаторе:Система определяет роль для АУ Публикатора по правилам (выше, в таблице). Создается новая запись пользователя в БД АУ Публикатора:ID из ССПБ ID (внешний идентификатор) Email Роль в АУ Публикаторе (определенная по правилам маппинга) sspb_id, который связывает аккаунты ССПБ ID и АУ Публикатора Происходит бесшовный вход в ЛК Публикатора 1.1 Сценарий первого входа в "АУ Публикатор" через ССПБ ID (в ЛК ССПБ ID Состояние В SSPB В продукте Описание Есть Нет Зарегистрирован только в SSPB ID Пользователь нажимает на продукт (будет какая-то кнопка перехода) в ЛК ССПБ ID ССПБ ID возвращает в АУ Публикатор: Обязательно: Уникальный идентификатор пользователя, email, ФИО, роль пользователя в ССПБ ID АУ Публикатор проверяет наличие пользователя в своей БД: 1. По уникальному ID из ССПБ ID 2. По email Если пользователь НЕ существует в АУ Публикаторе:Система определяет роль для АУ Публикатора по правилам (выше, в таблице). Создается новая запись пользователя в БД АУ Публикатора:ID из ССПБ ID (внешний идентификатор) Email Роль в АУ Публикаторе (определенная по правилам маппинга) sspb_id, который связывает аккаунты ССПБ ID и АУ Публикатора Происходит бесшовный вход в ЛК Публикатора _________________________________________________________________________________________________________________ 2. Сценарий первого входа в "АУ Публикатор" через ССПБ ID (через форму продукта) Состояние В SSPB В продукте Описание Нет Нет Полностью новый пользователь Пользователь нажимает [Войти через ССПБ ID] на форме входа в АУ Публикатор Происходит редирект пользователя на форму регистрации в ССПБ ID.После отправки формы:Пользователь добавляется в БД ССПБ ID ССПБ ID возвращает в АУ Публикатор:Обязательно: Уникальный идентификатор пользователя, email, ФИО, роль пользователя в ССПБ ID Пользователь добавляется в БД АУ Публикатор с ролью, определенной по правилам (описано в таблице выше) и уникальным sspb_id, который связывает аккаунты Далее он должен подтвердить аккаунт ССПБ ID по почте После успешного подтверждения, пользователь входит в ССПБ ID (логинится) После логина пользователя перенаправляет обратно в АУ Публикатор _________________________________________________________________________________________________________________ 3. Связь аккаунтов. Сценарий входа в "АУ Публикатор" через ССПБ ID (через форму продукта или внутри ЛК ССПБ ID) Состояние В SSPB В продукте Описание Есть Есть Полная регистрация (без связи аккаунтов) Такого состояния не будет, так как в АУ ПУбликаторе не будет локальной регистрации (не через ССПБ ID) - отдельная задача | Саша Светиков, Трофим | Выполнена | 2026-01-29 | 2026-02-12 | Задача | Серьезная
Доработка внешнего сайта. Отображение капчи | - | Трофим | Выполнена | 2026-03-03 | 2026-03-04 | Задача | Серьезная
Интеграция АИР - ССПБ ID | Шаг 1. Точка входа в продукт Пользователь находится на странице авторизации сервиса AI Referent и нажимает на кнопку «Вход по ССПБ ID». (Примечание: Ровно те же самые шаги, начиная с Шага 3, срабатывают, если пользователь просто авторизовался в своем ЛК ССПБ ID напрямую и кликнул на карточку продукта AIR в каталоге продуктов (). Шаг 2. Авторизация / Регистрация в ССПБ ID Выполняется редирект на страницу входа ССПБ ID. Пользователь проходит регистрацию (или авторизацию) в ССПБ ID. Шаг 3. Вход в Личный кабинет и проверка (скрытая от пользователя) Пользователь попадает в Личный кабинет ССПБ ID на страницу «Каталог продуктов». В фоне ССПБ ID делает запрос к базе АИРа: проверка пользователя в БД АИР. АИР отвечает, что пользователя нет. На карточке AI Referent загорается 🔴 Красный индикатор. (Если бы ответил да - зеленый) Шаг 4. Идентификация (Первое модальное окно) ВАЖНО: Если это первичный вход, инициированный переходом со страницы авторизации АИРа, и проверка на Шаге 3 показала статус NONE (пользователя вообще нет в БД АИРа, либо аккаунты еще не связаны, так как почты разные), система автоматически выводит модальное окно поверх страницы каталога сразу после загрузки ЛК. (В случае, если пользователь зашел в ЛК напрямую, это окно открывается только при ручном клике на кнопку [Перейти] в карточке АИРа). Заголовок: У вас уже есть аккаунт в AI Referent? Кнопки: [Да, у меня есть аккаунт] / [Нет] Если нажимает [Нет] Шаг 5А. Информирование о платном продукте (Второе модальное окно) Если пользователь нажимает «Нет», первое окно закрывается, и появляется модальное окно для оставления заявки: Заголовок: Доступ к AI Referent Текст: Продукт является платным и доступен по подписке. Кнопка: [Отправить заявку] Шаг 6А. Отправка заявки и смена статуса Пользователь нажимает «Отправить заявку». На почту админа АИРа уходит письмо с данными пользователя, а в БД ССПБ ID делается запись-лог. Модальное окно меняет содержимое: «Ваша заявка успешно отправлена...». После закрытия окна на карточке AIR горит 🟡 Желтый индикатор. Если нажимает [Да, у меня есть аккаунт] Шаг 5Б. Подтверждение аккаунта Если пользователь нажимает «Да, у меня есть аккаунт», первое окно закрывается, и появляется модальное окно для подтверждения аккаунта: Заголовок: Введите данные от Вашего аккаунта Поля/инпуты: логин и пароль Кнопка: галочка или отправить Шаг 6Б. Отправка подтверждения - связывание или отказ Пользователь нажимает «Отправить». В БД АИР отправляется запрос на проверку существования пользователя с введенным логином и паролем Если такой пользователь есть (логин), а пароль неверный - вывод сообщения пользователю (пароль неверен), если такого пользователя нет (по логину) - вывод сообщения пользователю с предложением оставить заявку, если есть такой пользователь и пароль совпадает - связывание аккаунтов (добавление к записи в бд АИР доп почты и sspb-id для связи аккаунтов, у пользователя при этом остается возможность входа обычным способом - не через ССПБ ID) | Федор, Трофим | В работе | 2026-02-25 | - | Задача | Критическая
ССПБ ID. Регистрация с помощью предзаполнения полей используя ЕФРСБ и Дадата | При регистрации юридических лиц (СРО, Организатор торгов, Организация/Компания) и АУ - пользователь вводит ИНН в первом окне регистрации: После чего система должна автоматически подтянуть и предзаполнить остальные данные из внешних источников, а именно - АУ, СРО и Организатор торгов из ЕФРСБ - Организация/Компания из Дадата Источники данных АУ - Клон ЕФРСБ - https://klon-efrsb.ru/api/arbitr СРО - Клон ЕФРСБ - https://klon-efrsb.ru/api/sro Организатор торгов - Клон ЕФРСБ - аналогичный api Организация/Компания Дадата (DaData) https://dadata.ru/suggestions/#party | Саша Светиков | В работе | 2026-02-25 | - | Задача | Критическая
ССПБ ID. Страница "Настройки". Смена пароля | Frontend 1.Форма смены пароля должна содержать: Поле "Текущий пароль" Поле "Новый пароль" Поле "Подтверждение пароля" Кнопка "Сохранить" 2. Требования к UI/UX: Проверка сложности пароля при вводе:Индикатор сложности (слабый/средний/сильный) Список требований, которые выполняются/не выполняются (наличие заглавной буквы и т.д.) Поле подтверждения должно подсвечивать ошибку при несовпадении Кнопка отправки неактивна до заполнения всех полей 3. Обработка ответов: При успехе: показать уведомление "Пароль успешно изменен" При ошибке: показать уведомление с текстом ошибки (если сервер не отвечает и прочее) Если пользователь ввел неверный текущий пароль: подсветить поле красным и вывести ошибку Backend 1. Создать API эндпоинт для смены пароля Метод: POST Требуемая аутентификация: Токен текущего пользователя 2. Требования к валидации для отправки: Текущий пароль: Обязательное поле Должен совпадать с паролем пользователя в БД Новый пароль: Обязательное поле Использовать текущую логику по кол-ву символов и наличию спецсимволов Не должен совпадать с текущим паролем | Саша Светиков | В работе | 2026-02-16 | - | Задача | Обычная
Раздел "Профиль". Добавить загрузку аватара пользователя. | Необходимо реализовать функционал загрузки и отображения аватара пользователя в разделе "Профиль". 1. Отображение аватара Расположение: В правом верхнем углу карточки профиля пользователя Отображение:Если аватар загружен отображается загруженное пользователем изображение Если аватар отсутствует отображается стандартная иконка с инициалами пользователя (из первых букв имени и фамилии) 2. Загрузка аватара Кнопка "Изменить фото" (или иконка камеры) поверх аватара, по клику на которую открывается системный диалог выбора файла Поддерживаемые форматы: JPG, JPEG, PNG 3. Обработка изображения при загрузки нового фото Автоматическое обрезание до формы круга (как сделано в сириусе сейчас) Предпросмотр перед сохранением 4. Управление У пользователя должна быть возможность загрузить новое изображение (автоматически заменяет старое) (кнопка "изменить") Кнопка "Удалить фото" - удаляет изображение (возврат к инициалам) Отмена загрузки при предпросмотре 5. Валидация Только изображения (не документы PDF и т.д.) | Трофим | В работе | 2026-02-20 | - | Задача | Обычная
Изменение дизайна личного кабинета | Figma - https://www.figma.com/design/4BCRyTImIN3LDmDQDTfXGj/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D0%A1%D0%A1%D0%9F%D0%91-ID?node-id=641-2026&t=zrJInU8DCOy2JHz8-0 Примечание: все иконки используем из библиотеки https://react-icons.github.io/react-icons/, цвета сохранить как в фигме На данном этапе необходимо изменить только боковое меню, существующие страницы и поменять логотип: Логотип: - можно экспортировать из фигмы напрямую Боковое меню: Иконки: - профиль (оставить как есть) - каталог продуктов https://react-icons.github.io/react-icons/search/#q=PiBookOpenFill - настройки https://react-icons.github.io/react-icons/search/#q=IoSettingsSharp - управление доступом (оставить как есть) Переименовать раздел в "Пользователи" - выйти (оставить как есть) 1) Профиль 3 блока (3 продукта, профиль заполнен, 1 год с нам) добавлять не нужно (это логика на будущее) Иконки: - профиль https://react-icons.github.io/react-icons/search/#q=MdPerson (первая) - сменить фото https://react-icons.github.io/react-icons/search/#q=MdOutlinePhotoCamera (первая) - удалить https://react-icons.github.io/react-icons/search/#q=RiDeleteBin6Line - личные данные https://react-icons.github.io/react-icons/search/#q=MdBadge - редактировать https://react-icons.github.io/react-icons/search/#q=MdModeEditOutline - мои документы https://react-icons.github.io/react-icons/search/#q=DocumentText (первая) 2) Каталог продуктов Синий блок по заголовком страницы:Выводим внутри только текст (блоки 3+ продуктов, 2000+ пользователей) не выводим (это логика на будущее) Карточки продуктов:Тексты и стили все применяем Иконки с ценой и "бесплатно" - пока не добавляем (это логика на будущее) Иконки: - каталог https://react-icons.github.io/react-icons/search/#q=PiBookOpenFill - сб арбитр https://react-icons.github.io/react-icons/search/#q=GoShieldCheck - аи референт https://react-icons.github.io/react-icons/search/#q=ri%20RiRobot2Line - ау публикатор https://react-icons.github.io/react-icons/search/#q=pi%20PiNotebook (первая) 3) Настройки Реализовываем всё, кроме переключения темы (на это будет отдельная задача) Иконки: - настройки https://react-icons.github.io/react-icons/search/#q=IoSettingsSharp - ключ гаечный https://react-icons.github.io/react-icons/search/#q=sl%20SlWrench - информация (инфо) https://react-icons.github.io/react-icons/search/#q=md%20MdInfo (предпоследний) 4) Управление доступом - переименовать кликабельный раздел в "Пользователи" Иконки: - пользователи https://react-icons.github.io/react-icons/search/#q=FaUsers (fa6 FaUsers) - иконка удаления https://react-icons.github.io/react-icons/search/#q=IoTrashSharp - подтверждения почты https://react-icons.github.io/react-icons/search/#q=MdOutlineMarkEmailRead - обновить/синхронизировать https://react-icons.github.io/react-icons/search/#q=lu%20LuRefreshCcw (первая) | - | Открыто | - | - | Задача | Серьезная
ССПБ ID. Сценарии возврата пользователя обратно в продукт | Кейс 1: Пользователь не зарегистрирован в ССПБ ID и входит в продукт Предусловие: Пользователь заходит в продукт впервые и не имеет аккаунта в ССПБ ID. Шаг 1: Пользователь находится на странице входа в продукт и нажимает кнопку «Войти через ССПБ ID». Шаг 2: Происходит редирект на страницу авторизации ССПБ ID. Пользователь видит форму входа и нажимает гиперссылку «Зарегистрироваться». Шаг 3: Открывается форма регистрации ССПБ ID. Пользователь заполняет все обязательные поля и нажимает «Зарегистрироваться». Шаг 4: Система фиксирует, что регистрация инициирована из продукта. Под капотом сохраняются:product_id return_url Шаг 5: Система отправляет письмо с подтверждением на email пользователя. В письме содержится стандартная ссылка подтверждения ССПБ ID. Шаг 6: Пользователь получает письмо, нажимает на ссылку подтверждения. Открывается страница ССПБ ID об успешном подтверждении email. Шаг 7: Пользователь авторизуется (логинится) в ССПБ ID. Ожидаемый результат: Вместо открытия личного кабинета ССПБ ID система использует сохраненный return_url и выполняет редирект пользователя обратно в продукт (уже авторизованным). Кейс 2: Аккаунт существует в ССПБ ID, сессия не запущена Предусловие: У пользователя уже есть подтвержденный аккаунт в ССПБ ID, но в данный момент он не авторизован (сессия истекла или это новое устройство) Шаг 1: На странице продукта пользователь нажимает «Войти через ССПБ ID». Шаг 2: Происходит редирект на страницу авторизации ССПБ ID. Шаг 3: Пользователь вводит логин и пароль. Ожидаемый результат: После успешной авторизации происходит мгновенный редирект обратно в продукт по переданному return_url. Кейс 3: Аккаунт существует, сессия уже запущена (Бесшовный вход) Предусловие: У пользователя есть аккаунт в ССПБ ID, и он уже авторизован в системе (активная сессия в браузере). Шаг 1: На странице продукта пользователь нажимает «Войти через ССПБ ID». Ожидаемый результат: Система распознает активную сессию ССПБ ID под капотом. Происходит мгновенный редирект обратно в продукт (без показа формы ввода логина и пароля). | - | Открыто | - | - | Задача | Серьезная
ССПБ ID. Изменение отображения имени пользователя в таблице пользователей + формирование писем | Раздел "Управление доступом" - https://passport.sspb.ru/admin/access Отображение в таблице: Если роль пользователя юр. лицо (организатор торгов/ организация/ СРО): В столбце "Пользователь" должно указываться наименование юр.лица из поля "Краткое наименование" Сейчас отображается Фамилия Имя руководителя В СРО отображается даже не Фамилия Имя руководителя, а просто почта СРО - исправить аналогична описанию выше Формирование письма: Сейчас в заголовке письма указывается Фамилия Имя руководителя юр.лица Должно указываться "Краткое наименование" юр.лица | - | Открыто | - | - | Задача | Серьезная
Баг. Появление страницы на фоне в процессе редиректа ССПБ ID <=> Публикатор. | https://passport.sspb.ru/products https://au-publicator.ru/auth/zitadel При переходе из SSPB ID в АУ-Публикатор во время загрузки промелькивает окно авторизации Публикатора. https://au-publicator.ru/lc#/profile Аналогично при входе в АУ-Публикатор через SSPB ID также промелькивает окно авторизации Процесс воспроизведения: SSPB ID - Google Chrome 2026-02-18 14-01-12.mp4 Ожидаемый результат: Загрузка происходит без появлений окна авторизации | - | Открыто | - | - | баг | Обычная
Некорректное определение спецсимвола. | Страница регистрации https://passport.sspb.ru/signup Страница настроек в личном кабинете - https://passport.sspb.ru/settings При задании нового пароля при регистрации или его смене в настройках, функция валидации проверяет наличие спецсимвола в строке пароля. Текущая проблема: Символы + - = _ и другие не считаются в данный момент спецсимволами Необходимо исправить функцию валидации пароля, используя регулярное выражение: const regex = /[!@#$%^&*()_+\-=\[\]{};':"\\¦,.<>\/?]+/; или const regex = /[^A-Za-zА-Яа-яЁё0-9]/; | - | Открыто | - | - | баг | обычная
ЛОКАЛЬНАЯ блокировка пользователей. | Необходимо реализовать механизм локальной блокировки: Пользователь заблокирован только для определенного продукта (например, "АУ Публикатор" или "СБ Арбитр"). При этом пользователь может войти в ЛК ССПБ ID, но доступ к функционалу и интерфейсу заблокированного продукта для него скрыт/недоступен. Доступ к другим продуктам сохраняется. Заблокировать могут:Администратор конкретного продукта - может блокировать пользователей только в своем продукте. Администратор ССПБ ID - может блокировать пользователей выборочно в одном или нескольких продуктах Бэкенд 1. Доработка статусов Добавить два уровня блокировки:Глобальная блокировка - пользователь заблокирован во всей системе ССПБ ID Локальная блокировка - пользователь заблокирован только в конкретном продукте 2. Таблица в базе данных Таблица пользователей и их статусов: Поле Тип Описание Пример id UUID Уникальный идентификатор записи us_123... sspb_id UUID ID пользователя usr_abc... status ENUM Статус: active, moderation, blocked blocked scope ENUM Область: global, product product target_id VARCHAR(255) Контекст: при scope='product' — product_id, при global — NULL prod_publisher reason TEXT Причина блокировки "Нарушение правил" changed_by UUID ID администратора admin_123 changed_at TIMESTAMP Дата изменения 2024-05-15 effective_until TIMESTAMP NULL Дата снятия блокировки (NULL = бессрочно) 2024-06-15 3. Логика работы и API 1.Блокировка внутри продукта локально: POST /api/products/{product_id}/block-user Headers: Authorization: Bearer {token} Body: { "user_id": "usr_123", "status": "moderation", "reason": "Нарушение правил публикации", "effective_until": "2024-06-15T" } Логика: Проверить, что текущий пользователь — администратор продукта {product_id} Создать/обновить запись в таблице блокировок:scope: 'product' target_id: {product_id} status: 'blocked' (или 'moderation') Если есть глобальная запись active — оставить её (приоритет у локальной) 2. Блокировка супер администратором в ССПБ ID POST /api/admin/users/{user_id}/product-block Body: { "product_id": "125478", "status": "blocked", "reason": "Мошенничество", "effective_until": null #или значение } Логика: Проверить глобальные права супер администратора (или того, кто может блокировать) Для product_id обновить запись 3. Глобальная блокировка супер администратором в ССПБ ID POST /api/admin/users/{user_id}/global-block Body: { "status": "blocked", "reason": "Системное нарушение", "effective_until": null #или значение } Логика: Проверить глобальные права супер администратора (или того, кто может блокировать) Для всех product_id обновить запись Дополнительно: Если кол-во заблокированных продуктов у пользователя = кол-ву продуктов (всего в системе), это равно глобальной блокировке 4. Разблокировка POST /api/products/{product_id}/unblock-user/{user_id} # Разблокировка в продукте POST /api/admin/users/{user_id}/unblock-global # Снятие глобальной блокировки 5. Система проверки завершения временной блокировки Ежедневно в 00:00 выполнять: Найти все записи где:status (blocked) effective_until IS NOT NULL effective_until < ТЕКУЩАЯ_ДАТА Обновить статус на 'active' 5.1. API для проверки статуса GET /api/users/{user_id}/check-temporary-blocks Логика: Проверить все временные блокировки пользователя Вернуть список тех, у которых истек срок Фронтенд Если пользователь заблокирован в каком либо продукте - скрывать этот(эти) продукт(-ы) его из интерфейса Если пользователь заблокирован глобально - блокировать вход в сспб id Если кол-во заблокированных продуктов у пользователя = кол-ву продуктов (всего в системе) - блокировать вход в сспб id _______________________________________________________________________________________________________ В таблице, где будут находиться в записи о пользователях и их статусах - при смене статуса (в селекте отображать значения: - Заблокирован (глобальная блокировка) - Заблокирован в [название продукта] (локальная блокировка) На странице уведомлений Фиксировать уведомления о блокировках/разблокировках Детали уведомлений: продукт, причина, срок (если временная) | - | открыто | - | - | задача | обычная
Блокировка пользователей. Ограниченный доступ к лк для новых пользователей (юр.лиц/АУ) | Сейчас все зарегистрированные пользователи сразу получают полный доступ к системе. Нужно внедрить систему статусов пользователей и поэтапное открытие доступа после модерации. К текущей реализации необходимо добавить статусы пользователей: Активен — пользователь прошел модерацию, полный доступ Заблокирован — пользователь заблокирован администратором, доступ запрещен (в задаче https://ru.yougile.com/team/bf14e00f6574/#SSP1-13 описано дополнение по локальной блокировке пользователей) На модерации — (только для ЮР.ЛИЦ и АУ) - новый пользователь, ожидает проверки (по умолчанию после регистрации) При регистрации нового пользователя (ЮР.ЛИЦА или АУ) он попадает в ЛК ССПБ ID со статусом На модерации, и ограниченным доступом. Важно!!! Для физ.лица модерация НЕ требуется - он попадает в систему после подтверждения почты сразу со статусом Активен Шаг 1: Регистрация Пользователь заполняет форму регистрации юр.лица/АУ, подтверждает email и попадает в ЛК ССПБ ID (после логина) Шаг 2: Автоматически устанавливается статус "На модерации" Система автоматически проверяет заполненные данные Пользователь видит уведомление о том, что аккаунт проверяется (описано ниже) Ограниченный доступ к ЛК (описано ниже на шаге 3 и 4) Шаг 3: Что ВИДИТ пользователь "На модерации": Профиль - может просматривать и редактировать свой профиль Настройки - может менять пароль Уведомления (описаны в задаче https://ru.yougile.com/team/bf14e00f6574/#SSP1-15 ) Шаг 4: Что НЕ ВИДИТ пользователь "На модерации": Каталог продуктов - раздел недоступен Приглашения - не может приглашать других пользователей Кошелек - раздел финансов недоступен Управление доступом - если это СРО/Компания/Организация, не может управлять сотрудниками (добавлять и прочее) Шаг 5: Модерация Модератор в админке: Видит нового пользователя в разделе "На модерации" Проверяет данные вручную:Корректность ИНН/ОГРН Соответствие документов Наличие в реестрах (для АУ/СРО) Принимает решение:Одобрить статус меняется на "Активен", открывается полный доступ Отклонить отправляет причину отказа на почту пользователя доступ к ЛК закрывается. ____________________________________________________________________________________________________________ Локальная блокировка пользователей - задача https://ru.yougile.com/team/bf14e00f6574/#SSP1-13 | - | открыто | - | - | задача | обычная
Раздел "Профиль". Добавить поля для загрузки документов. | https://passport.sspb.ru/profile - Раздел профиль Необходимо реализовать функциональность загрузки и управления документами в личном кабинете пользователя ССПБ ID для создания единого хранилища пользовательских документов. Потенциальное использование: Краткосрочные (сейчас): Хранение сканов паспорта, ИНН, СНИЛС Быстрая регистрация в сервисах - предзаполнение данных из документов Верификация для повышения уровня аккаунта Долгосрочные: Безопасное хранение важных документов Автоматическое обновление документов интеграция с реестрами Безопасная передача документов третьим лицам (помощникам и прочее) _____________________________________________________________________________________ Для пользователя: Поддерживаемые форматы: PDF, JPG, PNG, DOC/DOCX Drag & drop загрузка Множественная загрузка Категории документов:Удостоверение личности (паспорт, водительские права) Финансовые документы (ИНН, СНИЛС) Юридические документы (свидетельства, выписки) Прочие документы Управление документами:Просмотр загруженных документов Скачивание документов Удаление документов Безопасность:Просмотр только своих документов Шифрование при хранении Для супер администратора: Просмотр списка загруженных документов пользователей Модерация документов при загрузке новых Фронтенд: Добавить блок "Мои документы" внутри раздела "Профиль" При загрузке документов:Проводить валидацию файлов (по расширению) Список документов отображать в виде карточек документов с превью (без автоматического скачивания при открытии) Бэкенд: Создать API эндпоинты:Загрузка документа Получение списка документов пользователя Получение документа (для просмотра) Удаление документа Скачивание документа Хранение файлов:S3 хранилище | - | открыто | - | - | задача | открыто
Уведомления в личном кабинете пользователя и на почте. Бэкенд. | https://passport.sspb.ru/notifications/ - раздел уведомлений Необходимо реализовать систему уведомлений для личного кабинета ССПБ ID с автоматической отправкой email и отображением в интерфейсе. Система должна обрабатывать различные события и предоставлять пользователям информацию о статусе их аккаунта и доступа к сервисам. Как формируются уведомления: 1. Для типов: При первом входе После успешной проверки При отклонении (пользователь не прошел проверку) Уведомления формируются и отправляются автоматически 2. Для типов: При глобальной блокировке постоянной При глобальной блокировке временной При локальной блокировке постоянной При локальной блокировке временной Уведомления формируются с участием пользовательского ввода (текста причины блокировки), а отправляются также автоматически 1. Модель данных Создать модель Notification со следующими полями: id - уникальный идентификатор user_id - id пользователя type - тип уведомления (enum: 'welcome', 'verification_success', 'verification_rejected', 'global_block', 'global_temp_block', 'local_temp_block', 'local_perm_block') title - заголовок уведомления message - текст сообщения product_name - название продукта (для локальных блокировок) reason - причина блокировки/отклонения is_read - флаг прочтения email_sent - флаг отправки email email_sent_at - дата отправки email created_at - дата создания 2. API эндпоинты Получение списка уведомлений пользователя Получение конкретного уведомления Отметить уведомление как прочитанное Отметить все уведомления как прочитанные 3. Сервис отправки уведомлений Методы: 1. Отправка приветственного уведомления при первом входе юридического лица или АУ Создание записи в БД Отправка в раздел уведомлений с текстом причины 2. Уведомление об успешной проверке Создание записи в БД Отправка в раздел уведомлений с текстом успеха 3. Уведомление об отклонении после проверки Создание записи в БД Отправка email с текстом причины 4. Уведомление о глобальной блокировке аккаунта постоянной Создание записи в БД с типом блокировки - глобальная постоянная Отправка email с инструкциями по восстановлению 5. Уведомление о глобальной блокировке аккаунта временной Создание записи в БД с типом блокировки - глобальная временная 6. Уведомление о постоянной локальной блокировке в продукте Создание записи в БД с типом блокировки - в продукте (локальная постоянная) Отправка email с указанием продукта и причины 7. Уведомление о временной локальной блокировке в продукте Создание записи в БД с типом блокировки - в продукте (локальная временная) Отправка email с указанием продукта и причины 4. Шаблоны email Создать email шаблоны для каждого типа уведомления: 1. Приветствие (после регистрации): Для АУ и юр.лиц Для физ.лиц 2. После успешной проверки аккаунта 3. При отклонении проверки 4. Глобальная блокировка во всем сервисе ССПБ ID 5. Глобальная блокировка временная во всем сервисе ССПБ ID 6. Временная локальная блокировка в продукте 7. Постоянная локальная блокировка в продукте Содержание уведомлений для каждого типа: В личном кабинете пользователя: При первом входе в ЛК ССПБ ID юр.лицом или АУ: Добро пожаловать в ССППБ ID! Статус вашего аккаунта: На модерации Ваша учетная запись проходит обязательную верификацию. Это стандартная процедура для всех юридических лиц и АУ. Срок проверки: не более 24 часов Как только проверка будет завершена, доступ ко всем сервисам откроется автоматически. Что можно сделать уже сейчас: • Заполнить профиль • Ознакомиться с базовыми возможностями сервиса Обратите внимание: доступ к продуктам (СБ Арбитр, Публикатор и др.) будет открыт после завершения проверки." __________________________________________________________________________________ 2. При первом входе в ЛК ССПБ ID физ.лицом: Благодарим за регистрацию в ССПБ ID! Ваш аккаунт успешно создан и готов к работе. Вам доступно: • Полный доступ ко всем продуктам внутри сервиса • Возможность пользоваться электронными услугами • Безопасное хранение документов и данных Начните работу прямо сейчас: Заполните профиль Ознакомьтесь с каталогом услуг Выберите нужные сервисы __________________________________________________________________________________ 3. После успешной проверки - открытие доступа пользователю к сервису: Ваш аккаунт активирован. Теперь вам доступны все подключённые сервисы. Начните работу прямо сейчас: Используйте продукты - перейдите к СБ Арбитру, АУ-публикатору или другим продуктам Пригласите коллег Настройте рабочие процессы - создайте проекты и настройки под ваши задачи кнопка: [Перейти к сервисам] Нужна помощь в начале работы? Ознакомьтесь с [руководством для новых пользователей] - гиперссылка на документ. __________________________________________________________________________________ На личной почте пользователя: 4. При отклонении (аккаунт не прошел проверку): Здравствуйте! К сожалению, ваш аккаунт ССПБ ID не прошёл проверку модератора. Причина отклонения: [Текст причины] Что делать дальше: Исправьте указанные недочёты Подготовьте корректные документы Повторно зарегистрируйтесь в ССПБ ID С уважением, Команда ССПБ ID Это письмо отправлено автоматически. Пожалуйста, не отвечайте на него. __________________________________________________________________________________ 5. При глобальной блокировке пользователя в лк ССПБ ID: Тема: Ваш аккаунт ССПБ ID заблокирован Тело: Здравствуйте! Информируем вас о блокировке аккаунта ССПБ ID. Причина: [текст причины] Доступ к сервису ограничен. Порядок восстановления доступа: Напишите обращение на support@spb-id.ru с темой "Восстановление доступа" Подробно опишите ситуацию и предоставьте объяснения Приложите подтверждающие документы (если применимо) Срок рассмотрения: до 3 рабочих дней службой безопасности Контакты: Поддержка: support@spb-id.ru С уважением, Служба безопасности ССПБ ID Это письмо отправлено автоматически. Пожалуйста, не отвечайте на него. __________________________________________________________________________________ 6. При глобальной временной блокировке пользователя в лк ССПБ ID: Тема: Ваш аккаунт ССПБ ID временно заблокирован Тело: Здравствуйте! Информируем вас о блокировке аккаунта ССПБ ID. Причина: [текст причины] Доступ к сервису временно ограничен. Доступ будет восстановлен через [кол-во] дней Контакты: Поддержка: support@spb-id.ru С уважением, Служба безопасности ССПБ ID Это письмо отправлено автоматически. Пожалуйста, не отвечайте на него. __________________________________________________________________________________ 7. При локальной (временной) блокировке (в конкретном продукте) внутри сервиса SSPB ID Тема: Ограничение доступа к [Название продукта] в ССПБ ID Тело: Здравствуйте! Информируем вас о временном ограничении доступа к продукту «[Название продукта]» в Вашем аккаунте ССПБ ID. Причина ограничения: [Текст причины] Доступ к другим продуктам ССПБ ID сохраняется Доступ к продукту «[Название продукта]» временно ограничен Контакты: Поддержка: support@spb-id.ru С уважением, Служба безопасности ССПБ ID Это письмо отправлено автоматически. Пожалуйста, не отвечайте на него. __________________________________________________________________________________ 8. При локальной (постоянной/не временной) блокировке (в конкретном продукте) внутри сервиса SSPB ID Тема: Ограничение доступа к [Название продукта] в ССПБ ID Тело: Здравствуйте! Информируем вас о блокировке доступа к продукту «[Название продукта]» в Вашем аккаунте ССПБ ID. Причина ограничения: [Текст причины] Доступ к другим продуктам ССПБ ID сохраняется Доступ к продукту «[Название продукта]» заблокирован Контакты: Поддержка: support@spb-id.ru С уважением, Служба безопасности ССПБ ID Это письмо отправлено автоматически. Пожалуйста, не отвечайте на него. | - | Открыто | - | - | задача | обычная
Оптимизация времени жизни сессий. Обговорить | Идентификатор пользователя в настоящее время имеет срок жизни 240 часов Изменить срок жизни Access Token с 240ч на 365д | - | Будущие | - | - | задача | Обычная
Публикатор. Убрать кнопку входа пользователей обычным способом (через продукт) "Вход". Вход будет осуществляться только через ССПБ ID | Админы - по сути люди, которые хорошо знают продукт, те, кто там все контролируют и т.п. Так как они будут в курсе реализации сервиса ССПБ ID - можно им сделать личную ссылку для входа Что имеется в виду: Обычные пользователи по умолчанию видят страницу по ссылке https://au-publicator.ru/lc#/ То есть - страница .../lc#/ становится чисто партнерской, а старая форма (с двумя кнопками) переезжает на адрес, который не знают обычные пользователи, например: https://au-publicator.ru/lc#/root-login или вход по специальному параметру ?admin=true Есть вариант, чтобы админы эту ссылку руками не вбивали, сделать на форме входа мелкий футер - незаметный: Неброская ссылка «Вход для персонала» или чет типо того (вопрос о безопасности) Сейчас на странице входа в Публикатор присутствует два способа аутентификации: Стандартная форма входа (поля «Логин/Email» и «Пароль», кнопка «Войти»). Кнопка/ссылка входа через SSPB ID. Однако, согласно архитектуре системы, все пользователи должны регистрироваться и входить только через SSPB ID Необходимо привести страницу входа в соответствие с архитектурным решением: единственный способ попасть в Публикатор — аутентификация через SSPB ID, а именно Изменить форму на странице https://dev.au-publicator.ru/lc#/ - страница логина, в следующий вид: Убрать поля ввода (логина и пароля) Убрать кнопку-гиперссылку (Не помню пароль) Оставить кнопку "войти по сспб id" (логика текущая) Добавить кнопку зарегистрироваться (логика та же, что и у "войти по сспб id", просто пользователю сразу будет открываться форма регистрации, а не форма входа) При нажатии на [Вход по ССПБ ID] => Редирект на форму входа ССПБ ID, далее вся остальная логика согласно задачам SSP1-20 и SSP1-5 При нажатии на [Зарегистрироваться] => Редирект на форму регистрации ССПБ ID, далее вся остальная логика согласно задачам SSP1-20 и SSP1-5 Админы - по сути люди, которые хорошо знают продукт, те, кто там все контролируют и т.п. Так как они будут в курсе реализации сервиса ССПБ ID - можно им сделать личную ссылку для входа Что имеется в виду: Обычные пользователи по умолчанию видят страницу по ссылке https://au-publicator.ru/lc#/ То есть - страница .../lc#/ становится чисто партнерской, а старая форма (с двумя кнопками) переезжает на адрес, который не знают обычные пользователи, например: https://au-publicator.ru/lc#/root-login или вход по специальному параметру ?admin=true Есть вариант, чтобы админы эту ссылку руками не вбивали, сделать на форме входа мелкий футер - незаметный: Неброская ссылка «Вход для персонала» или чет типо того (вопрос о безопасности) Сейчас на странице входа в Публикатор присутствует два способа аутентификации: Стандартная форма входа (поля «Логин/Email» и «Пароль», кнопка «Войти»). Кнопка/ссылка входа через SSPB ID. Однако, согласно архитектуре системы, все пользователи должны регистрироваться и входить только через SSPB ID Необходимо привести страницу входа в соответствие с архитектурным решением: единственный способ попасть в Публикатор — аутентификация через SSPB ID, а именно Изменить форму на странице https://dev.au-publicator.ru/lc#/ - страница логина, в следующий вид: Убрать поля ввода (логина и пароля) Убрать кнопку-гиперссылку (Не помню пароль) Оставить кнопку "войти по сспб id" (логика текущая) Добавить кнопку зарегистрироваться (логика та же, что и у "войти по сспб id", просто пользователю сразу будет открываться форма регистрации, а не форма входа) При нажатии на [Вход по ССПБ ID] => Редирект на форму входа ССПБ ID, далее вся остальная логика согласно задачам SSP1-20 и SSP1-5 При нажатии на [Зарегистрироваться] => Редирект на форму регистрации ССПБ ID, далее вся остальная логика согласно задачам SSP1-20 и SSP1-5 Админы - по сути люди, которые хорошо знают продукт, те, кто там все контролируют и т.п. Так как они будут в курсе реализации сервиса ССПБ ID - можно им сделать личную ссылку для входа Что имеется в виду: Обычные пользователи по умолчанию видят страницу по ссылке https://au-publicator.ru/lc#/ То есть - страница .../lc#/ становится чисто партнерской, а старая форма (с двумя кнопками) переезжает на адрес, который не знают обычные пользователи, например: https://au-publicator.ru/lc#/root-login или вход по специальному параметру ?admin=true Есть вариант, чтобы админы эту ссылку руками не вбивали, сделать на форме входа мелкий футер - незаметный: Неброская ссылка «Вход для персонала» или чет типо того (вопрос о безопасности) Сейчас на странице входа в Публикатор присутствует два способа аутентификации: Стандартная форма входа (поля «Логин/Email» и «Пароль», кнопка «Войти»). Кнопка/ссылка входа через SSPB ID. Однако, согласно архитектуре системы, все пользователи должны регистрироваться и входить только через SSPB ID Необходимо привести страницу входа в соответствие с архитектурным решением: единственный способ попасть в Публикатор — аутентификация через SSPB ID, а именно Изменить форму на странице https://dev.au-publicator.ru/lc#/ - страница логина, в следующий вид: Убрать поля ввода (логина и пароля) Убрать кнопку-гиперссылку (Не помню пароль) Оставить кнопку "войти по сспб id" (логика текущая) Добавить кнопку зарегистрироваться (логика та же, что и у "войти по сспб id", просто пользователю сразу будет открываться форма регистрации, а не форма входа) При нажатии на [Вход по ССПБ ID] => Редирект на форму входа ССПБ ID, далее вся остальная логика согласно задачам SSP1-20 и SSP1-5 При нажатии на [Зарегистрироваться] => Редирект на форму регистрации ССПБ ID, далее вся остальная логика согласно задачам SSP1-20 и SSP1-5 | - | Будущие | - | - | задача | Серьезная
СБ Арбитр вывод новой роли и дополнения в сценарии | - | - | Открыто | - | - | задача | Серьезная
Система отслеживания заполненности профиля пользователя. Фронтенд | Организация/СРО/Организатор торгов: Обязательные: - ИНН - Полное наименование - Фамилия руководителя - Телефон руководителя - Правовая форма - Имя руководителя - ОГРН - КПП - Отчество руководителя - Регистрационный номер в реестре - Email компании - Юридический адрес Все вместе 80% - Сокращенное наименование 5% - Еmail руководителя 10% - Фактический адрес 5% Реализовать алгоритм расчета процента заполненности ( до 100%) Визуализация в интерфейсе Добавить прогресс-бар на странице профиля и на главной странице Цветовая индикация: желтый (80%), зеленый (>=90%) Кликабельный прогресс-бар с подсказками о том, что нужно заполнить Примерный дизайн (пока в работе) Подсказки для заполнения Показывать inline-подсказки рядом с незаполненными полями | - | Открыто | - | - | задача | обычная
Профиль пользователя. Добавить отображение почты в виде задизейбленного поля в общем блоке отображаемых данных. Фронтенд | У пользователя не должно быть возможности редактировать поле Email | - | Открыто | - | - | задача | Обычная
Переименовать поле "Номер лицензии" на "Регистрационный номер в реестре". Фронтенд | https://passport.sspb.ru/signup - форма регистрации Тип аккаунта - юр. лицо Тип юр. лица - ОТР Необходимо переименовать поле "Номер лицензии" на "Регистрационный номер в реестре" placeholder - 12345 | - | Открыто | - | - | задача | Обычная
Управление доступом. Для админа добавить возможность просмотра профиля пользователей. | Необходимо расширить функционал раздела «Управление доступом», предоставив Суперадмину возможность переходить к редактированию личных данных любого пользователя системы. Раздел «Управление доступом» - https://passport.sspb.ru/admin/access Изменение в UI: В столбце «Действия» необходимо обеспечить работу кнопки редактирования (иконка «карандаш»). Логика: При клике на иконку карандаша должен происходить редирект на страницу редактирования конкретного пользователя. URL страницы формирования: https://passport.sspb.ru/admin/access/user/{id}/personal, где {id} — уникальный идентификатор пользователя в базе данных. Страница редактирования профиля Состав полей формы: Фамилия, Имя, Отчество: Отдельные текстовые поля. ИНН: Поле ввода с валидацией (10 или 12 цифр). Телефон: Поле с маской ввода +7 (___) ___-__-__. Email: задизейбленное поле с возможностью копирования, но без возможности редактировать Смена пароля: Поле для ввода нового пароля с индикатором надежности («Сильный пароль»). Кнопка «Сохранить»: Акцентная оранжевая кнопка с иконкой дискеты. Frontend Реализовать передачу id пользователя в обработчик клика по иконке редактирования. Новый маршрут: Создать страницу для пути /admin/access/user/id/personal. При загрузке страницы выполнять запрос к API для получения текущих данных пользователя по его id. Backend Важно: Если поле пароля пустое, пароль в БД не меняется. Доступ к эндпоинтам для изменения НЕ своих данных должен быть строго ограничен ролью Superadmin | - | Открыто | - | - | задача | обычная
Ведение сценария событий в SSPB ID. | Необходимо реализовать централизованное логирование ключевых событий Структура данных Поле Тип Описание id INT Первичный идентификационный ключ user_id INT ID пользователя (может быть NULL, если событие не связано с пользователем) event_type VARCHAR(100) Тип события (например, login_success, registration_completed) event_payload JSON Детали события в формате JSON initiated_by ENUM('user', 'admin', 'system') Кто инициировал событие ip_address VARCHAR(45) IP-адрес пользователя (если применимо) user_agent TEXT User-Agent браузера (Название браузера, версия, операционная система и прочее) created_at DATETIME Дата и время события Какие события логируем (первая очередь) 1. Регистрация Событие Когда происходит Что записываем в столбец event_payload (примеры) registration_started Пользователь начал регистрацию (ввел email) { "email": "user@example.com", "utm_source": откуда пришел } registration_completed Успешно создан пользователь { "email": "user@example.com", "role": "AU", "inn": "1234567890", "full_name": "Иванов Иван Иванович" } registration_failed Ошибка на любом шаге регистрации { "step": "role_selection", "email": "user@example.com", "error_code": "INN_NOT_FOUND", "error_message": "ИНН не найден в ЕФРСБ", "input_data": { "inn": "1234567890", "sro": "СРО АУ" } } email_sent Отправлено письмо с подтверждением { "email": "user@example.com", "email_type": "confirmation", "message_id": "id письма" } email_confirmed Пользователь подтвердил email { "email": "user@example.com", "confirmed_at": "2026-03-03 14:30:22" } email_confirm_failed Ошибка подтверждения { "email": "user@example.com", "reason": "token_expired", "attempt_time": "2026-03-05 10:15:00", // когда пытался "token_created_at": "2026-03-03 14:30:00" // Когда была создана ссылка } 2.Вход в систему Событие Когда происходит Что записываем в столбец event_payload (примеры) login_success Успешный вход { "email": "user@example.com", "device": { "type": "mobile", "os": "iOS 17.4", } } login_failed Неудачная попытка входа { "email": "user@example.com", "reason": "wrong_password" } logout Выход из системы { "login_time": "2026-03-03 09:15:00", "logout_time": "2026-03-03 11:30:00", } 3. Интеграции с продуктами Событие Когда происходит Что кладем в столбец event_payload (примеры) product_redirect_started Нажата кнопка перехода в продукт { "product": "AIR", "redirect_type": "sso", // с какой страницы нажал "initiated_from": //главная, каталог продуктов // и когда "timestamp": "2026-03-03 13:00:00" } product_user_created В продукте создан пользователь { "user_email": "user@example.com", "product": "AIR", "product_user_created_at": "2026-03-03 13:01:00", "role_in_product": "user" } account_link_success Аккаунты успешно связаны { "product": "insurance" } account_link_failed Ошибка при связке { "product": "insurance", "error": "already_linked" } 4. Заявки в продукты Событие Когда происходит Что кладем в payload product_request_sent Подана заявка на доступ { "product": "AIR", "request_id": "uuid-789" } product_request_status_changed Статус заявки изменился { "request_id": "uuid-789", "from": "pending", "to": "approved" } 5. Действия администраторов Событие Когда происходит Что кладем в payload user_blocked Админ заблокировал пользователя { "blocked_user_id": 123, "reason": "spam", "blocked_by": "admin_5" } user_unblocked Админ разблокировал пользователя { "unblocked_user_id": 123, "unblocked_by": "admin_5" } bulk_user_created Массовое создание пользователей { "count": 50, "created_by": "admin_5" } admin_action Любое другое важное действие { "action": "export_users", "performed_by": "admin_5" } 3. Требования к реализации 3.1 Где вставлять логирование Для каждого события нужно определить место в коде: Событие Где вызывать registration_started В начале метода регистрации, после получения email registration_completed После успешного создания пользователя в БД registration_failed В блоке catch/обработки ошибок email_sent После успешной отправки письма email_confirmed При успешном подтверждении по ссылке email_confirm_failed При недействительном/просроченном токене login_success После успешной аутентификации login_failed При неверном пароле или ненайденном пользователе logout При выходе из системы role_assigned/changed/removed В методах обновления роли (в админке и при регистрации) product_redirect_* В контроллере/сервисе редиректов в продукты account_link_* В момент связки аккаунтов product_request_* При создании/обновлении статуса заявки user_blocked/unblocked В методах блокировки в админке bulk_user_created После массового импорта пользователей admin_action В важных методах админ-панели | - | Будущие | - | - | задача | обычная
Правки вёрстки | Дев https://devid-passport.sspb.ru/ 1) Форма регистрации - https://devid-passport.sspb.ru/signup Изменить цвет блоков активных иконок на полупрозрачный белый, а сами иконки в темный синий цвет - необходимо сделать (белый прозрачнее) А цвет неактивных блоков иконок просто затемнить в таких же цветах (не сильно) Применить ко всем иконкам в регистрационной форме, а именно: Изменить иконку в блоке над заголовком Сделать заголовок и подзаголовок в одну строку жирным шрифтом Заменить "SSPB ID" на "ССПБ ID" При выборе пола во время регистрации сделать кружки белые под цвет текста (АУ и ФЛ) Сейчас: Должно быть: - Цвет и прозрачность как у текста Сделать полоску между шагами авторизации белой (цвет и прозрачность как у текста) Изменить иконку завершенного этапа Сейчас: Должно быть: заменить на такую же только квадратную import { SquareCheckBig } from 'lucide-react'; Изменить цвет текста плейсхолдеров на более прозрачный (пользователи не понимают, что это плейсхолдеры) 2) Форма входа https://devid-id.sspb.ru/ui/v2/login Сделать заголовок и подзаголовок в одну строку жирным шрифтом Заменить "SSPB ID" на "ССПБ ID" Выровнять основную иконку по центру белого поля Сейчас: viewBox="0 0 52 52" Должно быть: viewBox="0 0 52 44" Поля "Забыли пароль" и "Зарегистрироваться" сделать светлее (голубой из ui kit), при ховере - белый Изменить цвет текста плейсхолдера на более прозрачный (пользователи не понимают, что это плейсхолдеры) 3) Страница подтверждения email Необходимо переделать под единую стилистику: Логотип аналогично сдвинуть: Сейчас: viewBox="0 0 52 52" Должно быть: viewBox="0 0 52 44" Поменять цвет блока с иконкой галочки и заменить сберовский знак на квадратный при подтверждении почты Должно быть: import { SquareCheckBig } from 'lucide-react'; Заменить "SSPB ID" на "ССПБ ID" Изменить цвет заднего фона основного блока формы и заднего фона страницы 4) Форма на главном экране - https://devid-passport.sspb.ru/ Логотип заменить на: Сейчас: viewBox="0 0 52 52" Должно быть: viewBox="0 0 52 44" Заменить "SSPB ID" на "ССПБ ID" 5) Управление доступом - https://devid-passport.sspb.ru/admin/access Заменить сберовский знак на квадратный при подтверждении почты Должно быть: import { SquareCheckBig } from 'lucide-react'; 5. Изменить цвет ошибок на более темный (сделать цвет шрифта = цвету рамки) Ошибки: При незаполненном ИНН при регистрации (если он обязателен) При любом незаполненном обязательном поле При неверном логине/пароле при входе При неверном формате ввода (почты/телефона и прочего) | - | Открыто | - | - | задача | обычная
Правки верстки письма. | На данный момент письма выглядят так: Необходимо: 1. Выровнять поле "Источник" относительно центра поля 2. Сделать поле комментария более светлым/полупрозрачным | - | Открыто | - | - | задача | обычная
Реализовать ручное добавление пользователя через раздел "Пользователи" | Раздел управление доступом - https://passport.sspb.ru/admin/access Figma - https://www.figma.com/design/4BCRyTImIN3LDmDQDTfXGj/Сайт-ССПБ-ID?node-id=0-1&p=f&t=QEjqdI4UWJbyjwoq-0 Реализовать логику добавления пользователя аналогично разделу регистрации. 1. Справа от поле поиска необходима кнопка "Добавить" 2. При нажатии на кнопку появляется модальное окно "Добавление пользователя" с параметрами 2.1. При выборе роли Физлицо - ИНН (необязательное поле), остальные параметры без изменений (кроме пароля - см.ниже) 2.2. При выборе роли Юрлицо - появляется выбор СРО/Организатор торгов/Организация, ИНН (обязательное поле), остальные параметры без изменений (кроме пароля - см.ниже) 2.3. При выборе роли Арбитражный управляющий - ИНН (обязательное поле), остальные параметры без изменений (кроме пароля - см.ниже) ! Остается логика предзаполнения полей по ИНН Пример отображения (схематичный набросок, требует доработки дизайна): 3. Пароль фиксируется только 1 раз Поле для ввода пароля только одно (отсутствует поле подтверждения). ! Подтверждение почты не требуется, пользователь по умолчанию создается с подтвержденной почтой | - | Открыто | - | - | задача | обычная
Поставить заглушку на "Даю согласие в рег форме" | Дев и Прод Регистрационная форма. Дев - https://devid-passport.sspb.ru/signup Регистрационная форма. Прод - https://passport.sspb.ru/signup Сейчас на регистрационной форме выведен чекбокс "Даю согласие на передачу моих данных в продуктах экосистемы": Сам текст - гиперссылка, при нажатии на которую происходит редирект на главную страницу https://passport.sspb.ru/ Необходимо поставить заглушку (открепить ссылку от текста) | - | Открыто | - | - | задача | обычная
Изменить background компонента Header.jsx | Изменить background компонента Header.jsx | - | Открыто | - | - | задача | Обычная
Создание общей структуры хранения пользовательских файлов (S3) | В рамках подготовки функционала загрузки пользовательских файлов (аватар пользователя, документы паспорта) необходимо реализовать базовую инфраструктуру хранения файлов. Требуется: Реализовать общую структуру хранения пользовательских файлов в S3-хранилище. Продумать и реализовать структуру каталогов для хранения файлов пользователей. Подготовить backend-логику для:загрузки файлов в S3; получения ссылок на файлы; хранения путей к файлам в базе данных. Предусмотреть разделение типов файлов (например: аватар пользователя, документы паспорта и др.), чтобы в дальнейшем можно было расширять структуру хранения. | - | Открыто | - | - | задача | обычная
Некорректная перезапись данных существующего пользователя в продукте при входе через ССПБ ID | АУ Публикатор - https://au-publicator.ru/lc#/ ССПБ ID - https://passport.sspb.ru/ При авторизации пользователя в продукте через ССПБ ID происходит некорректная синхронизация данных - cистема всегда перезаписывает ФИО и другие персональные данные пользователя в продукте данными из ССПБ ID, независимо от того, существовал пользователь в продукте ранее или нет Ожидаемое поведение: Если пользователь с таким email впервые заходит в продукт (регистрируется через ССПБ ID) - данные из ССПБ ID должны сохраниться в профиль продукта (так сейчас и происходит) НО!!! Если пользователь с таким email уже существовал в продукте - данные в продукте не должны изменяться при входе через ССПБ ID Шаги воспроизведения: Возьмём для примера АУ Публикатор (в СБ Арбитре аналогичная проблема) Предусловие: В Публикаторе уже создан пользователь с email test1@test.test / пароль: 123456789 и ФИО "Тест2 Тест2 Тест2" В ССПБ ID существует аккаунт с тем же email test1@test.test / пароль: 123456@Lena, но с ФИО "Тест1 Тест1 Тест1" Шаги: Открыть страницу входа в АУ Публикатор https://au-publicator.ru/lc#/users Нажать кнопку «Вход по ССПБ ID» Пройти авторизацию в ССПБ ID (ввести логин/пароль или через активную сессию test1@test.test / 123456@Lena). *Проиcходит редирект обратно в АУ Публикатор* 4. Зайти в личный профиль пользователя в АУ Публикатор Фактический результат: ФИО пользователя в продукте изменилось с "тест2 тест2 тест2" на "тест1 тест1 тест1" (перезаписалось данными из ССПБ ID). Ожидаемый результат: ФИО пользователя осталось прежним - "тест2 тест2 тест2", так как пользователь уже существовал в продукте до входа через ССПБ ID | - | Открыто | - | - | баг | Критическая